## RESUMEN_S1
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Felipe Naranjo
2.- Joel Raipán
3.- Mariela Ubilla
4.- Carlos Ramírez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso/ H.U | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU_01 | Acceso a guías detalladas mediante QR para visitantes internacionales. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | Aun no se generan los codigos QR
2024-09-09 | CU_02 | Activación del asistente de voz para usuarios con discapacidades visuales. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | Se activa dos veces con solo tocarlo una vez
2024-09-09 | CU_03 | Ajuste del tamaño de fuente para personas con problemas de visión. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | Funciona pero falta implementar en las demas plantillas/formularios
2024-09-09 | CU_04 | Registro de información del código QR escaneado. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 0% | - | La informacion debera almacenarse en la misma pagina o en un servidor, de momento aun no se llega a una solucion
2024-09-09 | CU_05 | Evaluación del lugar visitado. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
2024-09-09 | CU_06 | Generación de informes de retroalimentación. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 0% | - | Funciona, pero aun no se pasan los datos a informacion relevante
2024-09-09 | CU_07 | Sincronización de la experiencia en diferentes dispositivos. | Turistas Desarrollador | Felipe Naranjo | 0% | - | Funcionando en android y ios pero emulados
2024-09-09 | SCRUM - 8 | Como turista con discapacidad visual, quiero que la plataforma tenga un asistente de voz que me lea la información del monumento, para acceder a la información sin necesidad de leerla. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | Se activa dos veces con solo tocarlo una vez
2024-09-09 | SCRUM - 23 | Como turista, quiero que el sistema de evaluación me permita agregar comentarios personalizados junto con las puntuaciones, para proporcionar detalles adicionales sobre mi experiencia. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 48 | Como administrador, quiero analizar los comentarios y evaluaciones de los turistas en tiempo real, para implementar mejoras de forma más ágil. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 60 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística a través de texto, para comprenderla completamente. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 19 | Como turista que habla múltiples idiomas, quiero tener la opción de cambiar el idioma fácilmente durante la navegación, para poder consultar información en diferentes idiomas según sea necesario. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | Solo esta disponible español e ingles
2024-09-09 | SCRUM - 21 | Como usuario mayor, quiero que la interfaz sea simple y tenga iconos grandes, para facilitar la interacción con la plataforma sin dificultad visual o de navegación. | Turistas (3ra edad) | Felipe Naranjo | 0% | - | Se deben realizar pruebas con usuarios reales
2024-09-09 | SCRUM - 9 | Como turista con problemas de visión, quiero poder aumentar el tamaño de la fuente para leer la información con mayor claridad. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | Funciona pero falta implementar en las demas plantillas/formularios
2024-09-09 | SCRUM - 25 | Como turista, quiero que se me notifique cuando mi evaluación haya sido enviada correctamente, para saber que mi opinión fue tomada en cuenta. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | Se realiza la comprobacion al momento de mandar el formulario pero se envia dos veces
2024-09-09 | SCRUM - 10 | Como turista, quiero evaluar la experiencia de mi visita a los monumentos turísticos, para que la empresa pueda mejorar en el futuro. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
2024-09-09 | SCRUM - 12 | Como turista, quiero que al escanear un código QR en un monumento, se muestren imágenes y videos relacionados con ese lugar, para mejorar mi experiencia visual. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 0% | - | Aun no se generan los codigos QR, pero las imagenes ya estan, faltan los videos
2024-09-09 | SCRUM - 11 | Como administrador de Turistik, quiero recibir un informe con la retroalimentación de los usuarios, para poder identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 0% | - | Funciona, pero aun no se pasan los datos a informacion relevante
2024-09-09 | SCRUM - 67 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre el uso de la aplicación, para evaluar su éxito y tomar decisiones basadas en datos. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 0% | - | Funciona, pero aun no se pasan los datos a informacion relevante

## RESUMEN_S2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Felipe Naranjo
2.- Joel Raipán
3.- Mariela Ubilla
4.- Carlos Ramírez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso/ H.U | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU_01 | Acceso a guías detalladas mediante QR para visitantes internacionales. | Turistas | Felipe Naranjo | 60% | Las paginas estan ok, falta desplegarlos, se esta viendo si usar github o netlify. | Aun no se generan los codigos QR.
2024-09-09 | CU_02 | Activación del asistente de voz para usuarios con discapacidades visuales. | Turistas | Felipe Naranjo | 80% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | CU_03 | Ajuste del tamaño de fuente para personas con problemas de visión. | Turistas | Felipe Naranjo | 80% | - | Falta arreglas ciertos bugs
2024-09-09 | CU_04 | Registro de información del código QR escaneado. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 60% | Las paginas estan ok, falta desplegarlos, se esta viendo si usar github o netlify. | Se tiene que analizar la capacidad de almacenamiento de Firestore
2024-09-09 | CU_05 | Evaluación del lugar visitado. | Turistas | Felipe Naranjo | 20% | Visualmente esta listo | Funcionalmente aun no se genera nada
2024-09-09 | CU_06 | Generación de informes de retroalimentación. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 50% | - | Funciona, pero aun no se pasan los datos a informacion relevante.
2024-09-09 | CU_07 | Sincronización de la experiencia en diferentes dispositivos. | Turistas Desarrollador | Felipe Naranjo | 60% | - | Funcionando en android y ios pero emulados.
2024-09-09 | SCRUM - 8 | Como turista con discapacidad visual, quiero que la plataforma tenga un asistente de voz que me lea la información del monumento, para acceder a la información sin necesidad de leerla. | Turistas | Felipe Naranjo | 80% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | SCRUM - 23 | Como turista, quiero que el sistema de evaluación me permita agregar comentarios personalizados junto con las puntuaciones, para proporcionar detalles adicionales sobre mi experiencia. | Turistas | Felipe Naranjo | 90% | Faltaria mejorar el aspecto visual del informe y limitar palabras (insultos) | -
2024-09-09 | SCRUM - 48 | Como administrador, quiero analizar los comentarios y evaluaciones de los turistas en tiempo real, para implementar mejoras de forma más ágil. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 50% | Faltaria mejorar las tablas para tener mas datos o tener mas tablas para relacionarlo mejor | -
2024-09-09 | SCRUM - 60 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística a través de texto, para comprenderla completamente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 19 | Como turista que habla múltiples idiomas, quiero tener la opción de cambiar el idioma fácilmente durante la navegación, para poder consultar información en diferentes idiomas según sea necesario. | Turistas | Felipe Naranjo | 60% | Se espera agregar mas idiomas | Solo esta disponible español e ingles
2024-09-09 | SCRUM - 21 | Como usuario mayor, quiero que la interfaz sea simple y tenga iconos grandes, para facilitar la interacción con la plataforma sin dificultad visual o de navegación. | Turistas (3ra edad) | Felipe Naranjo | 60% | Faltaria mejorar aspecto visual y realizar pruebas | Se deben realizar pruebas con usuarios reales
2024-09-09 | SCRUM - 9 | Como turista con problemas de visión, quiero poder aumentar el tamaño de la fuente para leer la información con mayor claridad. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 25 | Como turista, quiero que se me notifique cuando mi evaluación haya sido enviada correctamente, para saber que mi opinión fue tomada en cuenta. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 10 | Como turista, quiero evaluar la experiencia de mi visita a los monumentos turísticos, para que la empresa pueda mejorar en el futuro. | Turistas | Felipe Naranjo | 50% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
2024-09-09 | SCRUM - 12 | Como turista, quiero que al escanear un código QR en un monumento, se muestren imágenes y videos relacionados con ese lugar, para mejorar mi experiencia visual. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 50% | Las paginas estan ok, falta desplegarlos, se esta viendo si usar github o netlify y agregar videos | Aun no se generan los codigos QR, pero las imagenes ya estan, faltan los videos
2024-09-09 | SCRUM - 11 | Como administrador de Turistik, quiero recibir un informe con la retroalimentación de los usuarios, para poder identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 30% | Faltaria mejorar las tablas para tener mas datos o tener mas tablas para relacionarlo mejor | Funciona, pero aun no se pasan los datos a informacion relevante
2024-09-09 | SCRUM - 67 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre el uso de la aplicación, para evaluar su éxito y tomar decisiones basadas en datos. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 30% | Faltaria mejorar las tablas para tener mas datos o tener mas tablas para relacionarlo mejor | Funciona, pero aun no se pasan los datos a informacion relevante
2024-09-16 | SCRUM - 100 | Como usuario, quiero un botón en la página principal para descargar la app fácilmente. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 101 | Como usuario, quiero ver opciones para Android y iOS para elegir la correcta para mi dispositivo. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 105 | Como usuario, quiero que la página web detecte automáticamente mi sistema operativo, para sugerirme la app versión correcta de la app. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 107 | Como usuario, quiero que se incluya un enlace a las políticas de privacidad de la app en la página de descarga, para saber cómo se gestionarán mis datos personales. | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 97 | Yo como gerente de la empresa, quiero entrenar el modelo de IA para que responda consultas de manera satisfactoria | Turistas, Desarrolladores y Gerente | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 55 | Como turista, quiero poder buscar atracciones turísticas por categoría (museos, restaurantes, etc.) y ubicación, para planificar mi viaje. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 56 | Como turista, quiero recibir recomendaciones personalizadas de lugares para visitar, basadas en mis intereses y preferencias. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 94 | Yo como turista quiero acceder a las funciones de IA para realizar consultas del lugar que estoy visitando | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 95 | Yo como turista, quiero realizar preguntas acerca del lugar visitado para aprender mas acerca del lugar donde estoy realizando turismo | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 0% | - | -

## RESUMEN_S3
3
Problema asignado:
| Integrantes: | 1.- Felipe Naranjo
2.- Joel Raipán
3.- Mariela Ubilla
4.- Carlos Ramírez
| Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso/ H.U | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
| 2024-09-09 | CU_01 | Acceso a guías detalladas mediante QR para visitantes internacionales. | Turistas | Felipe Naranjo | 80% | Las paginas estan ok, falta desplegarlos, se esta viendo si usar github o netlify. | -
| 2024-09-09 | CU_02 | Activación del asistente de voz para usuarios con discapacidades visuales. | Turistas | Felipe Naranjo | 80% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
| 2024-09-09 | CU_03 | Ajuste del tamaño de fuente para personas con problemas de visión. | Turistas | Felipe Naranjo | 80% | - | Falta arreglas ciertos bugs
| 2024-09-09 | CU_04 | Registro de información del código QR escaneado. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 70% | Las paginas estan ok, falta desplegarlos, se esta viendo si usar github o netlify. | Se tiene que analizar la capacidad de almacenamiento de Firestore
| 2024-09-09 | CU_05 | Evaluación del lugar visitado. | Turistas | Felipe Naranjo | 40% | Visualmente esta listo | Funcionalmente aun no se genera nada
| 2024-09-09 | CU_06 | Generación de informes de retroalimentación. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 70% | - | Funciona, ahora se espera poblar las tablas con almenos 50 registros y generar otras tablas
| 2024-09-09 | CU_07 | Sincronización de la experiencia en diferentes dispositivos. | Turistas Desarrollador | Felipe Naranjo | 60% | - | Funcionando en android y ios pero emulados.
| 2024-09-09 | SCRUM - 8 | Como turista con discapacidad visual, quiero que la plataforma tenga un asistente de voz que me lea la información del monumento, para acceder a la información sin necesidad de leerla. | Turistas | Felipe Naranjo | 80% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
| 2024-09-09 | SCRUM - 23 | Como turista, quiero que el sistema de evaluación me permita agregar comentarios personalizados junto con las puntuaciones, para proporcionar detalles adicionales sobre mi experiencia. | Turistas | Felipe Naranjo | 90% | Faltaria mejorar el aspecto visual del informe y limitar palabras (insultos) | -
| 2024-09-09 | SCRUM - 48 | Como administrador, quiero analizar los comentarios y evaluaciones de los turistas en tiempo real, para implementar mejoras de forma más ágil. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 50% | Faltaria mejorar las tablas para tener mas datos o tener mas tablas para relacionarlo mejor | -
| 2024-09-09 | SCRUM - 60 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística a través de texto, para comprenderla completamente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
| 2024-09-09 | SCRUM - 19 | Como turista que habla múltiples idiomas, quiero tener la opción de cambiar el idioma fácilmente durante la navegación, para poder consultar información en diferentes idiomas según sea necesario. | Turistas | Felipe Naranjo | 60% | Se espera agregar mas idiomas | Solo esta disponible español e ingles
| 2024-09-09 | SCRUM - 21 | Como usuario mayor, quiero que la interfaz sea simple y tenga iconos grandes, para facilitar la interacción con la plataforma sin dificultad visual o de navegación. | Turistas (3ra edad) | Felipe Naranjo | 80% | - | Se deben realizar pruebas con usuarios reales
| 2024-09-09 | SCRUM - 9 | Como turista con problemas de visión, quiero poder aumentar el tamaño de la fuente para leer la información con mayor claridad. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
| 2024-09-09 | SCRUM - 25 | Como turista, quiero que se me notifique cuando mi evaluación haya sido enviada correctamente, para saber que mi opinión fue tomada en cuenta. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
| 2024-09-09 | SCRUM - 10 | Como turista, quiero evaluar la experiencia de mi visita a los monumentos turísticos, para que la empresa pueda mejorar en el futuro. | Turistas | Felipe Naranjo | 50% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
| 2024-09-09 | SCRUM - 12 | Como turista, quiero que al escanear un código QR en un monumento, se muestren imágenes y videos relacionados con ese lugar, para mejorar mi experiencia visual. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 50% | falta desplegarlos, se esta viendo si usar github o netlify y agregar videos | Aun no se generan los codigos QR, pero las imagenes ya estan, faltan los videos
| 2024-09-09 | SCRUM - 11 | Como administrador de Turistik, quiero recibir un informe con la retroalimentación de los usuarios, para poder identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 30% | Faltaria mejorar las tablas para tener mas datos o tener mas tablas para relacionarlo mejor | Funciona, pero aun no se pasan los datos a informacion relevante
| 2024-09-09 | SCRUM - 67 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre el uso de la aplicación, para evaluar su éxito y tomar decisiones basadas en datos. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 30% | Faltaria mejorar las tablas para tener mas datos o tener mas tablas para relacionarlo mejor | Funciona, pero aun no se pasan los datos a informacion relevante
| 2024-09-16 | SCRUM - 100 | Como usuario, quiero un botón en la página principal para descargar la app fácilmente. | Turistas | Felipe Naranjo | 20% | - | -
| 2024-09-16 | SCRUM - 101 | Como usuario, quiero ver opciones para Android y iOS para elegir la correcta para mi dispositivo. | Turistas | Felipe Naranjo | 20% | - | -
| 2024-09-16 | SCRUM - 105 | Como usuario, quiero que la página web detecte automáticamente mi sistema operativo, para sugerirme la app versión correcta de la app. | Turistas | Felipe Naranjo | 20% | - | -
| 2024-09-16 | SCRUM - 107 | Como usuario, quiero que se incluya un enlace a las políticas de privacidad de la app en la página de descarga, para saber cómo se gestionarán mis datos personales. | Turistas | Felipe Naranjo | 20% | - | -
| 2024-09-16 | SCRUM - 97 | Yo como gerente de la empresa, quiero entrenar el modelo de IA para que responda consultas de manera satisfactoria | Turistas, Desarrolladores y Gerente | Felipe Naranjo | 40% | Se ha avanzado poco debido a que el encargado de la tarea se esta capacitando para satisfacer la necesidad de manera correcta | -
| 2024-09-16 | SCRUM - 55 | Como turista, quiero poder buscar atracciones turísticas por categoría (museos, restaurantes, etc.) y ubicación, para planificar mi viaje. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 40% | Se ha avanzado poco debido a que el encargado de la tarea se esta capacitando para satisfacer la necesidad de manera correcta | -
| 2024-09-16 | SCRUM - 56 | Como turista, quiero recibir recomendaciones personalizadas de lugares para visitar, basadas en mis intereses y preferencias. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 40% | Se ha avanzado poco debido a que el encargado de la tarea se esta capacitando para satisfacer la necesidad de manera correcta | -
| 2024-09-16 | SCRUM - 94 | Yo como turista quiero acceder a las funciones de IA para realizar consultas del lugar que estoy visitando | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 40% | Se ha avanzado poco debido a que el encargado de la tarea se esta capacitando para satisfacer la necesidad de manera correcta | -
| 2024-09-16 | SCRUM - 95 | Yo como turista, quiero realizar preguntas acerca del lugar visitado para aprender mas acerca del lugar donde estoy realizando turismo | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 40% | Se ha avanzado poco debido a que el encargado de la tarea se esta capacitando para satisfacer la necesidad de manera correcta | -
| 2024-09-23 | SCRUM - 94 | Yo como turista quiero acceder a las funciones de IA para realizar consultas del lugar que estoy visitando | Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -

## RESUMEN_S4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Felipe Naranjo
2.- Joel Raipán
3.- Mariela Ubilla
4.- Carlos Ramírez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso/ H.U | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU_01 | Acceso a guías detalladas mediante QR para visitantes internacionales. | Turistas | Felipe Naranjo | 90% | Las paginas estan ok, falta desplegarlos, se esta viendo si usar github o netlify. | -
2024-09-09 | CU_02 | Activación del asistente de voz para usuarios con discapacidades visuales. | Turistas | Felipe Naranjo | 90% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | CU_03 | Ajuste del tamaño de fuente para personas con problemas de visión. | Turistas | Felipe Naranjo | 90% | - | Falta arreglas ciertos bugs
2024-09-09 | CU_04 | Registro de información del código QR escaneado. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 80% | Las paginas estan ok, falta desplegarlos, se esta viendo si usar github o netlify. | Se tiene que analizar la capacidad de almacenamiento de Firestore
2024-09-09 | CU_05 | Evaluación del lugar visitado. | Turistas | Felipe Naranjo | 40% | Visualmente esta listo | Funcionalmente aun no se genera nada
2024-09-09 | CU_06 | Generación de informes de retroalimentación. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 70% | - | Funciona, ahora se espera poblar las tablas con almenos 50 registros y generar otras tablas
2024-09-09 | CU_07 | Sincronización de la experiencia en diferentes dispositivos. | Turistas Desarrollador | Felipe Naranjo | 80% | - | Funcionando en android y ios pero emulados.
2024-09-09 | SCRUM - 8 | Como turista con discapacidad visual, quiero que la plataforma tenga un asistente de voz que me lea la información del monumento, para acceder a la información sin necesidad de leerla. | Turistas | Felipe Naranjo | 80% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | SCRUM - 23 | Como turista, quiero que el sistema de evaluación me permita agregar comentarios personalizados junto con las puntuaciones, para proporcionar detalles adicionales sobre mi experiencia. | Turistas | Felipe Naranjo | 90% | Faltaria mejorar el aspecto visual del informe y limitar palabras (insultos) | -
2024-09-09 | SCRUM - 48 | Como administrador, quiero analizar los comentarios y evaluaciones de los turistas en tiempo real, para implementar mejoras de forma más ágil. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 60 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística a través de texto, para comprenderla completamente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 19 | Como turista que habla múltiples idiomas, quiero tener la opción de cambiar el idioma fácilmente durante la navegación, para poder consultar información en diferentes idiomas según sea necesario. | Turistas | Felipe Naranjo | 60% | Se espera agregar mas idiomas | Solo esta disponible español e ingles
2024-09-09 | SCRUM - 21 | Como usuario mayor, quiero que la interfaz sea simple y tenga iconos grandes, para facilitar la interacción con la plataforma sin dificultad visual o de navegación. | Turistas (3ra edad) | Felipe Naranjo | 80% | - | Se deben realizar pruebas con usuarios reales
2024-09-09 | SCRUM - 9 | Como turista con problemas de visión, quiero poder aumentar el tamaño de la fuente para leer la información con mayor claridad. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 25 | Como turista, quiero que se me notifique cuando mi evaluación haya sido enviada correctamente, para saber que mi opinión fue tomada en cuenta. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 10 | Como turista, quiero evaluar la experiencia de mi visita a los monumentos turísticos, para que la empresa pueda mejorar en el futuro. | Turistas | Felipe Naranjo | 50% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
2024-09-09 | SCRUM - 12 | Como turista, quiero que al escanear un código QR en un monumento, se muestren imágenes y videos relacionados con ese lugar, para mejorar mi experiencia visual. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 50% | falta desplegarlos, se esta viendo si usar github o netlify y agregar videos | Aun no se generan los codigos QR, pero las imagenes ya estan, faltan los videos
2024-09-09 | SCRUM - 11 | Como administrador de Turistik, quiero recibir un informe con la retroalimentación de los usuarios, para poder identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 70% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 67 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre el uso de la aplicación, para evaluar su éxito y tomar decisiones basadas en datos. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 60% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 100 | Como usuario, quiero un botón en la página principal para descargar la app fácilmente. | Turistas | Felipe Naranjo | 40% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 101 | Como usuario, quiero ver opciones para Android y iOS para elegir la correcta para mi dispositivo. | Turistas | Felipe Naranjo | 40% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 105 | Como usuario, quiero que la página web detecte automáticamente mi sistema operativo, para sugerirme la app versión correcta de la app. | Turistas | Felipe Naranjo | 40% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 107 | Como usuario, quiero que se incluya un enlace a las políticas de privacidad de la app en la página de descarga, para saber cómo se gestionarán mis datos personales. | Turistas | Felipe Naranjo | 40% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 97 | Yo como gerente de la empresa, quiero entrenar el modelo de IA para que responda consultas de manera satisfactoria | Turistas, Desarrolladores y Gerente | Felipe Naranjo | 60% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 55 | Como turista, quiero poder buscar atracciones turísticas por categoría (museos, restaurantes, etc.) y ubicación, para planificar mi viaje. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 60% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 56 | Como turista, quiero recibir recomendaciones personalizadas de lugares para visitar, basadas en mis intereses y preferencias. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 60% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 94 | Yo como turista quiero acceder a las funciones de IA para realizar consultas del lugar que estoy visitando | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 60% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 95 | Yo como turista, quiero realizar preguntas acerca del lugar visitado para aprender mas acerca del lugar donde estoy realizando turismo | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 60% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 7 | Como equipo desarrollador de contenido, quiero gestionar fácilmente los idiomas disponibles en la plataforma, para poder agregar o modificar contenido multilingüe de forma eficiente. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 37 | Como turista, quiero que la plataforma me sugiera lugares adicionales a visitar según mi ubicación actual, para maximizar mi experiencia de turismo. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 49 | Como administrador, quiero recibir alertas sobre problemas técnicos reportados por los usuarios, para resolverlos lo antes posible. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 73 | Como gerente de turistik, quiero un sistema de autentificacion para que las personas que no pagaron por un tour no tengan acceso a las paginas | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 0% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 75 | Yo como gerente de turistik, quiero un sistema de autenticacion para que las personas que no pagaron por un tour no puedan acceder al contenido de los codigos QR | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 0% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 76 | Yo como gerente de turistik, quiero saber de donde se realizaron los formularios para hacer un analisis de datos | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 0% | - | -

## RESUMEN_S5
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Felipe Naranjo
2.- Joel Raipán
3.- Mariela Ubilla
4.- Carlos Ramírez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso/ H.U | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU_01 | Acceso a guías detalladas mediante QR para visitantes internacionales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | -
2024-09-09 | CU_02 | Activación del asistente de voz para usuarios con discapacidades visuales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | CU_03 | Ajuste del tamaño de fuente para personas con problemas de visión. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Falta arreglas ciertos bugs
2024-09-09 | CU_04 | Registro de información del código QR escaneado. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Se tiene que analizar la capacidad de almacenamiento de Firestore
2024-09-09 | CU_05 | Evaluación del lugar visitado. | Turistas | Felipe Naranjo | x | Se elimino esta funcion ya que era poco dinamica | Funcionalmente aun no se genera nada
2024-09-09 | CU_06 | Generación de informes de retroalimentación. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se descarga en formato xlsx, aunque puede pasar a csv para analisis por Power Bi | Funciona, ahora se espera poblar las tablas con almenos 50 registros y generar otras tablas
2024-09-09 | CU_07 | Sincronización de la experiencia en diferentes dispositivos. | Turistas Desarrollador | Felipe Naranjo | 90% | - | Funcionando en android y ios pero emulados.
2024-09-09 | SCRUM - 8 | Como turista con discapacidad visual, quiero que la plataforma tenga un asistente de voz que me lea la información del monumento, para acceder a la información sin necesidad de leerla. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | SCRUM - 23 | Como turista, quiero que el sistema de evaluación me permita agregar comentarios personalizados junto con las puntuaciones, para proporcionar detalles adicionales sobre mi experiencia. | Turistas | Felipe Naranjo | 95% | Faltaria mejorar el aspecto visual del informe | -
2024-09-09 | SCRUM - 48 | Como administrador, quiero analizar los comentarios y evaluaciones de los turistas en tiempo real, para implementar mejoras de forma más ágil. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 60 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística a través de texto, para comprenderla completamente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 19 | Como turista que habla múltiples idiomas, quiero tener la opción de cambiar el idioma fácilmente durante la navegación, para poder consultar información en diferentes idiomas según sea necesario. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Solo esta disponible español e ingles
2024-09-09 | SCRUM - 21 | Como usuario mayor, quiero que la interfaz sea simple y tenga iconos grandes, para facilitar la interacción con la plataforma sin dificultad visual o de navegación. | Turistas (3ra edad) | Felipe Naranjo | 90% | - | Se deben realizar pruebas con usuarios reales
2024-09-09 | SCRUM - 9 | Como turista con problemas de visión, quiero poder aumentar el tamaño de la fuente para leer la información con mayor claridad. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 25 | Como turista, quiero que se me notifique cuando mi evaluación haya sido enviada correctamente, para saber que mi opinión fue tomada en cuenta. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 10 | Como turista, quiero evaluar la experiencia de mi visita a los monumentos turísticos, para que la empresa pueda mejorar en el futuro. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
2024-09-09 | SCRUM - 12 | Como turista, quiero que al escanear un código QR en un monumento, se muestren imágenes y videos relacionados con ese lugar, para mejorar mi experiencia visual. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Aun no se generan los codigos QR, pero las imagenes ya estan, faltan los videos
2024-09-09 | SCRUM - 11 | Como administrador de Turistik, quiero recibir un informe con la retroalimentación de los usuarios, para poder identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 67 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre el uso de la aplicación, para evaluar su éxito y tomar decisiones basadas en datos. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 100 | Como usuario, quiero un botón en la página principal para descargar la app fácilmente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 101 | Como usuario, quiero ver opciones para Android y iOS para elegir la correcta para mi dispositivo. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 105 | Como usuario, quiero que la página web detecte automáticamente mi sistema operativo, para sugerirme la app versión correcta de la app. | Turistas | Felipe Naranjo | 50% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 107 | Como usuario, quiero que se incluya un enlace a las políticas de privacidad de la app en la página de descarga, para saber cómo se gestionarán mis datos personales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 97 | Yo como gerente de la empresa, quiero entrenar el modelo de IA para que responda consultas de manera satisfactoria | Turistas, Desarrolladores y Gerente | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 55 | Como turista, quiero poder buscar atracciones turísticas por categoría (museos, restaurantes, etc.) y ubicación, para planificar mi viaje. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 56 | Como turista, quiero recibir recomendaciones personalizadas de lugares para visitar, basadas en mis intereses y preferencias. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 94 | Yo como turista quiero acceder a las funciones de IA para realizar consultas del lugar que estoy visitando | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 95 | Yo como turista, quiero realizar preguntas acerca del lugar visitado para aprender mas acerca del lugar donde estoy realizando turismo | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 7 | Como equipo desarrollador de contenido, quiero gestionar fácilmente los idiomas disponibles en la plataforma, para poder agregar o modificar contenido multilingüe de forma eficiente. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 37 | Como turista, quiero que la plataforma me sugiera lugares adicionales a visitar según mi ubicación actual, para maximizar mi experiencia de turismo. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 50% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 49 | Como administrador, quiero recibir alertas sobre problemas técnicos reportados por los usuarios, para resolverlos lo antes posible. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 40% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 73 | Como gerente de turistik, quiero un sistema de autentificacion para que las personas que no pagaron por un tour no tengan acceso a las paginas | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 50% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 75 | Yo como gerente de turistik, quiero un sistema de autenticacion para que las personas que no pagaron por un tour no puedan acceder al contenido de los codigos QR | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 50% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 76 | Yo como gerente de turistik, quiero saber de donde se realizaron los formularios para hacer un analisis de datos | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 100% | - | -

## RESUMEN_S6
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Felipe Naranjo
2.- Joel Raipán
3.- Mariela Ubilla
4.- Carlos Ramírez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso/ H.U | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU_01 | Acceso a guías detalladas mediante QR para visitantes internacionales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | -
2024-09-09 | CU_02 | Activación del asistente de voz para usuarios con discapacidades visuales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | CU_03 | Ajuste del tamaño de fuente para personas con problemas de visión. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Falta arreglas ciertos bugs
2024-09-09 | CU_04 | Registro de información del código QR escaneado. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Se tiene que analizar la capacidad de almacenamiento de Firestore
2024-09-09 | CU_05 | Evaluación del lugar visitado. | Turistas | Felipe Naranjo | x | Eliminado | Eliminado
2024-09-09 | CU_06 | Generación de informes de retroalimentación. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se descarga en formato xlsx, aunque puede pasar a csv para analisis por Power Bi | Funciona, ahora se espera poblar las tablas con almenos 50 registros y generar otras tablas
2024-09-09 | CU_07 | Sincronización de la experiencia en diferentes dispositivos. | Turistas Desarrollador | Felipe Naranjo | 90% | - | Funcionando en android y ios pero emulados.
2024-09-09 | SCRUM - 8 | Como turista con discapacidad visual, quiero que la plataforma tenga un asistente de voz que me lea la información del monumento, para acceder a la información sin necesidad de leerla. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | SCRUM - 23 | Como turista, quiero que el sistema de evaluación me permita agregar comentarios personalizados junto con las puntuaciones, para proporcionar detalles adicionales sobre mi experiencia. | Turistas | Felipe Naranjo | 95% | Faltaria mejorar el aspecto visual del informe | -
2024-09-09 | SCRUM - 48 | Como administrador, quiero analizar los comentarios y evaluaciones de los turistas en tiempo real, para implementar mejoras de forma más ágil. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 60 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística a través de texto, para comprenderla completamente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 19 | Como turista que habla múltiples idiomas, quiero tener la opción de cambiar el idioma fácilmente durante la navegación, para poder consultar información en diferentes idiomas según sea necesario. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Solo esta disponible español e ingles
2024-09-09 | SCRUM - 21 | Como usuario mayor, quiero que la interfaz sea simple y tenga iconos grandes, para facilitar la interacción con la plataforma sin dificultad visual o de navegación. | Turistas (3ra edad) | Felipe Naranjo | 90% | - | Se deben realizar pruebas con usuarios reales
2024-09-09 | SCRUM - 9 | Como turista con problemas de visión, quiero poder aumentar el tamaño de la fuente para leer la información con mayor claridad. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 25 | Como turista, quiero que se me notifique cuando mi evaluación haya sido enviada correctamente, para saber que mi opinión fue tomada en cuenta. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 10 | Como turista, quiero evaluar la experiencia de mi visita a los monumentos turísticos, para que la empresa pueda mejorar en el futuro. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
2024-09-09 | SCRUM - 12 | Como turista, quiero que al escanear un código QR en un monumento, se muestren imágenes y videos relacionados con ese lugar, para mejorar mi experiencia visual. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Aun no se generan los codigos QR, pero las imagenes ya estan, faltan los videos
2024-09-09 | SCRUM - 11 | Como administrador de Turistik, quiero recibir un informe con la retroalimentación de los usuarios, para poder identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 67 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre el uso de la aplicación, para evaluar su éxito y tomar decisiones basadas en datos. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 100 | Como usuario, quiero un botón en la página principal para descargar la app fácilmente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 101 | Como usuario, quiero ver opciones para Android y iOS para elegir la correcta para mi dispositivo. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 105 | Como usuario, quiero que la página web detecte automáticamente mi sistema operativo, para sugerirme la app versión correcta de la app. | Turistas | Felipe Naranjo | 50% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 107 | Como usuario, quiero que se incluya un enlace a las políticas de privacidad de la app en la página de descarga, para saber cómo se gestionarán mis datos personales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 97 | Yo como gerente de la empresa, quiero entrenar el modelo de IA para que responda consultas de manera satisfactoria | Turistas, Desarrolladores y Gerente | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 55 | Como turista, quiero poder buscar atracciones turísticas por categoría (museos, restaurantes, etc.) y ubicación, para planificar mi viaje. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 56 | Como turista, quiero recibir recomendaciones personalizadas de lugares para visitar, basadas en mis intereses y preferencias. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 94 | Yo como turista quiero acceder a las funciones de IA para realizar consultas del lugar que estoy visitando | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 95 | Yo como turista, quiero realizar preguntas acerca del lugar visitado para aprender mas acerca del lugar donde estoy realizando turismo | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 7 | Como equipo desarrollador de contenido, quiero gestionar fácilmente los idiomas disponibles en la plataforma, para poder agregar o modificar contenido multilingüe de forma eficiente. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 37 | Como turista, quiero que la plataforma me sugiera lugares adicionales a visitar según mi ubicación actual, para maximizar mi experiencia de turismo. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 70% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 49 | Como administrador, quiero recibir alertas sobre problemas técnicos reportados por los usuarios, para resolverlos lo antes posible. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 40% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 73 | Como gerente de turistik, quiero un sistema de autentificacion para que las personas que no pagaron por un tour no tengan acceso a las paginas | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 50% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 75 | Yo como gerente de turistik, quiero un sistema de autenticacion para que las personas que no pagaron por un tour no puedan acceder al contenido de los codigos QR | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 50% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 76 | Yo como gerente de turistik, quiero saber de donde se realizaron los formularios para hacer un analisis de datos | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-118 | Como usuario, quiero que TuristikApp me ofrezca tutoriales breves o videos que muestren cómo usar la app complementaria antes de proceder a su descarga. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-50 | Como administrador, quiero tener acceso a datos sobre las rutas turísticas más populares, para optimizar los recursos y la oferta de servicios. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-51 | Como administrador, quiero poder comparar la satisfacción de los turistas entre diferentes tours y guías, para identificar áreas de mejora. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-53 | Como administrador, quiero poder exportar los datos y evaluaciones a formatos como Excel o PDF, para analizarlos con herramientas externas. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-59 | Como turista, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística, incluyendo horarios, precios y reseñas, para tomar decisiones informadas. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-69 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a descripciones de audio de los lugares turísticos en varios idiomas, para comprender mejor la historia y cultura de cada lugar. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -

## RESUMEN_S7
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Felipe Naranjo
2.- Joel Raipán
3.- Mariela Ubilla
4.- Carlos Ramírez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso/ H.U | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU_01 | Acceso a guías detalladas mediante QR para visitantes internacionales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | -
2024-09-09 | CU_02 | Activación del asistente de voz para usuarios con discapacidades visuales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | CU_03 | Ajuste del tamaño de fuente para personas con problemas de visión. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Falta arreglas ciertos bugs
2024-09-09 | CU_04 | Registro de información del código QR escaneado. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Se tiene que analizar la capacidad de almacenamiento de Firestore
2024-09-09 | CU_05 | Evaluación del lugar visitado. | Turistas | Felipe Naranjo | x | Eliminado | Eliminado
2024-09-09 | CU_06 | Generación de informes de retroalimentación. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se descarga en formato xlsx, aunque puede pasar a csv para analisis por Power Bi | Funciona, ahora se espera poblar las tablas con almenos 50 registros y generar otras tablas
2024-09-09 | CU_07 | Sincronización de la experiencia en diferentes dispositivos. | Turistas Desarrollador | Felipe Naranjo | 90% | - | Funcionando en android y ios pero emulados.
2024-09-09 | SCRUM - 8 | Como turista con discapacidad visual, quiero que la plataforma tenga un asistente de voz que me lea la información del monumento, para acceder a la información sin necesidad de leerla. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | SCRUM - 23 | Como turista, quiero que el sistema de evaluación me permita agregar comentarios personalizados junto con las puntuaciones, para proporcionar detalles adicionales sobre mi experiencia. | Turistas | Felipe Naranjo | 95% | Faltaria mejorar el aspecto visual del informe | -
2024-09-09 | SCRUM - 48 | Como administrador, quiero analizar los comentarios y evaluaciones de los turistas en tiempo real, para implementar mejoras de forma más ágil. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 60 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística a través de texto, para comprenderla completamente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 19 | Como turista que habla múltiples idiomas, quiero tener la opción de cambiar el idioma fácilmente durante la navegación, para poder consultar información en diferentes idiomas según sea necesario. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Solo esta disponible español e ingles
2024-09-09 | SCRUM - 21 | Como usuario mayor, quiero que la interfaz sea simple y tenga iconos grandes, para facilitar la interacción con la plataforma sin dificultad visual o de navegación. | Turistas (3ra edad) | Felipe Naranjo | 90% | - | Se deben realizar pruebas con usuarios reales
2024-09-09 | SCRUM - 9 | Como turista con problemas de visión, quiero poder aumentar el tamaño de la fuente para leer la información con mayor claridad. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 25 | Como turista, quiero que se me notifique cuando mi evaluación haya sido enviada correctamente, para saber que mi opinión fue tomada en cuenta. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 10 | Como turista, quiero evaluar la experiencia de mi visita a los monumentos turísticos, para que la empresa pueda mejorar en el futuro. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
2024-09-09 | SCRUM - 12 | Como turista, quiero que al escanear un código QR en un monumento, se muestren imágenes y videos relacionados con ese lugar, para mejorar mi experiencia visual. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Aun no se generan los codigos QR, pero las imagenes ya estan, faltan los videos
2024-09-09 | SCRUM - 11 | Como administrador de Turistik, quiero recibir un informe con la retroalimentación de los usuarios, para poder identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 67 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre el uso de la aplicación, para evaluar su éxito y tomar decisiones basadas en datos. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 100 | Como usuario, quiero un botón en la página principal para descargar la app fácilmente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 101 | Como usuario, quiero ver opciones para Android y iOS para elegir la correcta para mi dispositivo. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 105 | Como usuario, quiero que la página web detecte automáticamente mi sistema operativo, para sugerirme la app versión correcta de la app. | Turistas | Felipe Naranjo | 50% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 107 | Como usuario, quiero que se incluya un enlace a las políticas de privacidad de la app en la página de descarga, para saber cómo se gestionarán mis datos personales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 97 | Yo como gerente de la empresa, quiero entrenar el modelo de IA para que responda consultas de manera satisfactoria | Turistas, Desarrolladores y Gerente | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 55 | Como turista, quiero poder buscar atracciones turísticas por categoría (museos, restaurantes, etc.) y ubicación, para planificar mi viaje. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 56 | Como turista, quiero recibir recomendaciones personalizadas de lugares para visitar, basadas en mis intereses y preferencias. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 94 | Yo como turista quiero acceder a las funciones de IA para realizar consultas del lugar que estoy visitando | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 95 | Yo como turista, quiero realizar preguntas acerca del lugar visitado para aprender mas acerca del lugar donde estoy realizando turismo | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 7 | Como equipo desarrollador de contenido, quiero gestionar fácilmente los idiomas disponibles en la plataforma, para poder agregar o modificar contenido multilingüe de forma eficiente. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 37 | Como turista, quiero que la plataforma me sugiera lugares adicionales a visitar según mi ubicación actual, para maximizar mi experiencia de turismo. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 70% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 49 | Como administrador, quiero recibir alertas sobre problemas técnicos reportados por los usuarios, para resolverlos lo antes posible. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 40% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 73 | Como gerente de turistik, quiero un sistema de autentificacion para que las personas que no pagaron por un tour no tengan acceso a las paginas | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 60% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 75 | Yo como gerente de turistik, quiero un sistema de autenticacion para que las personas que no pagaron por un tour no puedan acceder al contenido de los codigos QR | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 60% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 76 | Yo como gerente de turistik, quiero saber de donde se realizaron los formularios para hacer un analisis de datos | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-118 | Como usuario, quiero que TuristikApp me ofrezca tutoriales breves o videos que muestren cómo usar la app complementaria antes de proceder a su descarga. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-50 | Como administrador, quiero tener acceso a datos sobre las rutas turísticas más populares, para optimizar los recursos y la oferta de servicios. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-51 | Como administrador, quiero poder comparar la satisfacción de los turistas entre diferentes tours y guías, para identificar áreas de mejora. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-53 | Como administrador, quiero poder exportar los datos y evaluaciones a formatos como Excel o PDF, para analizarlos con herramientas externas. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-59 | Como turista, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística, incluyendo horarios, precios y reseñas, para tomar decisiones informadas. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-69 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a descripciones de audio de los lugares turísticos en varios idiomas, para comprender mejor la historia y cultura de cada lugar. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -

## RESUMEN_S8
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Felipe Naranjo
2.- Joel Raipán
3.- Mariela Ubilla
4.- Carlos Ramírez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso/ H.U | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU_01 | Acceso a guías detalladas mediante QR para visitantes internacionales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | -
2024-09-09 | CU_02 | Activación del asistente de voz para usuarios con discapacidades visuales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | CU_03 | Ajuste del tamaño de fuente para personas con problemas de visión. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Falta arreglas ciertos bugs
2024-09-09 | CU_04 | Registro de información del código QR escaneado. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Se tiene que analizar la capacidad de almacenamiento de Firestore
2024-09-09 | CU_05 | Evaluación del lugar visitado. | Turistas | Felipe Naranjo | x | Eliminado | Eliminado
2024-09-09 | CU_06 | Generación de informes de retroalimentación. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se descarga en formato xlsx, aunque puede pasar a csv para analisis por Power Bi | Funciona, ahora se espera poblar las tablas con almenos 50 registros y generar otras tablas
2024-09-09 | CU_07 | Sincronización de la experiencia en diferentes dispositivos. | Turistas Desarrollador | Felipe Naranjo | 90% | - | Funcionando en android y ios pero emulados.
2024-09-09 | SCRUM - 8 | Como turista con discapacidad visual, quiero que la plataforma tenga un asistente de voz que me lea la información del monumento, para acceder a la información sin necesidad de leerla. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | SCRUM - 23 | Como turista, quiero que el sistema de evaluación me permita agregar comentarios personalizados junto con las puntuaciones, para proporcionar detalles adicionales sobre mi experiencia. | Turistas | Felipe Naranjo | 95% | Faltaria mejorar el aspecto visual del informe | -
2024-09-09 | SCRUM - 48 | Como administrador, quiero analizar los comentarios y evaluaciones de los turistas en tiempo real, para implementar mejoras de forma más ágil. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 60 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística a través de texto, para comprenderla completamente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 19 | Como turista que habla múltiples idiomas, quiero tener la opción de cambiar el idioma fácilmente durante la navegación, para poder consultar información en diferentes idiomas según sea necesario. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Solo esta disponible español e ingles
2024-09-09 | SCRUM - 21 | Como usuario mayor, quiero que la interfaz sea simple y tenga iconos grandes, para facilitar la interacción con la plataforma sin dificultad visual o de navegación. | Turistas (3ra edad) | Felipe Naranjo | 90% | - | Se deben realizar pruebas con usuarios reales
2024-09-09 | SCRUM - 9 | Como turista con problemas de visión, quiero poder aumentar el tamaño de la fuente para leer la información con mayor claridad. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 25 | Como turista, quiero que se me notifique cuando mi evaluación haya sido enviada correctamente, para saber que mi opinión fue tomada en cuenta. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 10 | Como turista, quiero evaluar la experiencia de mi visita a los monumentos turísticos, para que la empresa pueda mejorar en el futuro. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
2024-09-09 | SCRUM - 12 | Como turista, quiero que al escanear un código QR en un monumento, se muestren imágenes y videos relacionados con ese lugar, para mejorar mi experiencia visual. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Aun no se generan los codigos QR, pero las imagenes ya estan, faltan los videos
2024-09-09 | SCRUM - 11 | Como administrador de Turistik, quiero recibir un informe con la retroalimentación de los usuarios, para poder identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 67 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre el uso de la aplicación, para evaluar su éxito y tomar decisiones basadas en datos. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 100 | Como usuario, quiero un botón en la página principal para descargar la app fácilmente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 101 | Como usuario, quiero ver opciones para Android y iOS para elegir la correcta para mi dispositivo. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 105 | Como usuario, quiero que la página web detecte automáticamente mi sistema operativo, para sugerirme la app versión correcta de la app. | Turistas | Felipe Naranjo | 50% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 107 | Como usuario, quiero que se incluya un enlace a las políticas de privacidad de la app en la página de descarga, para saber cómo se gestionarán mis datos personales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 97 | Yo como gerente de la empresa, quiero entrenar el modelo de IA para que responda consultas de manera satisfactoria | Turistas, Desarrolladores y Gerente | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 55 | Como turista, quiero poder buscar atracciones turísticas por categoría (museos, restaurantes, etc.) y ubicación, para planificar mi viaje. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 56 | Como turista, quiero recibir recomendaciones personalizadas de lugares para visitar, basadas en mis intereses y preferencias. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 94 | Yo como turista quiero acceder a las funciones de IA para realizar consultas del lugar que estoy visitando | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 95 | Yo como turista, quiero realizar preguntas acerca del lugar visitado para aprender mas acerca del lugar donde estoy realizando turismo | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 7 | Como equipo desarrollador de contenido, quiero gestionar fácilmente los idiomas disponibles en la plataforma, para poder agregar o modificar contenido multilingüe de forma eficiente. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 37 | Como turista, quiero que la plataforma me sugiera lugares adicionales a visitar según mi ubicación actual, para maximizar mi experiencia de turismo. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 70% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 49 | Como administrador, quiero recibir alertas sobre problemas técnicos reportados por los usuarios, para resolverlos lo antes posible. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 40% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 73 | Como gerente de turistik, quiero un sistema de autentificacion para que las personas que no pagaron por un tour no tengan acceso a las paginas | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 75 | Yo como gerente de turistik, quiero un sistema de autenticacion para que las personas que no pagaron por un tour no puedan acceder al contenido de los codigos QR | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 76 | Yo como gerente de turistik, quiero saber de donde se realizaron los formularios para hacer un analisis de datos | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-118 | Como usuario, quiero que TuristikApp me ofrezca tutoriales breves o videos que muestren cómo usar la app complementaria antes de proceder a su descarga. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-50 | Como administrador, quiero tener acceso a datos sobre las rutas turísticas más populares, para optimizar los recursos y la oferta de servicios. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-51 | Como administrador, quiero poder comparar la satisfacción de los turistas entre diferentes tours y guías, para identificar áreas de mejora. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-53 | Como administrador, quiero poder exportar los datos y evaluaciones a formatos como Excel o PDF, para analizarlos con herramientas externas. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-59 | Como turista, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística, incluyendo horarios, precios y reseñas, para tomar decisiones informadas. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-69 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a descripciones de audio de los lugares turísticos en varios idiomas, para comprender mejor la historia y cultura de cada lugar. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-28 | SCRUM-54 | Como administrador, quiero que los datos sobre el uso de la plataforma se actualicen automáticamente, para asegurarme de que siempre trabajo con la información más reciente. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-10-28 | SCRUM-116 | Como usuario, quiero una breve descripción dentro de TuristikApp que explique los beneficios de la app complementaria antes de descargarla. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -
2024-10-28 | SCRUM-115 | Como usuario, quiero un botón prominente dentro de TuristikApp para descargar fácilmente la app complementaria desde la página principal. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 0% | - | -

## RESUMEN_S9
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Felipe Naranjo
2.- Joel Raipán
3.- Mariela Ubilla
4.- Carlos Ramírez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso/ H.U | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU_01 | Acceso a guías detalladas mediante QR para visitantes internacionales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | -
2024-09-09 | CU_02 | Activación del asistente de voz para usuarios con discapacidades visuales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | CU_03 | Ajuste del tamaño de fuente para personas con problemas de visión. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Falta arreglas ciertos bugs
2024-09-09 | CU_04 | Registro de información del código QR escaneado. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Se tiene que analizar la capacidad de almacenamiento de Firestore
2024-09-09 | CU_05 | Evaluación del lugar visitado. | Turistas | Felipe Naranjo | x | Eliminado | Eliminado
2024-09-09 | CU_06 | Generación de informes de retroalimentación. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | Se descarga en formato xlsx, aunque puede pasar a csv para analisis por Power Bi | Funciona, ahora se espera poblar las tablas con almenos 50 registros y generar otras tablas
2024-09-09 | CU_07 | Sincronización de la experiencia en diferentes dispositivos. | Turistas Desarrollador | Felipe Naranjo | 90% | - | Funcionando en android y ios pero emulados.
2024-09-09 | SCRUM - 8 | Como turista con discapacidad visual, quiero que la plataforma tenga un asistente de voz que me lea la información del monumento, para acceder a la información sin necesidad de leerla. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | El asistente de voz no se adapta del todo bien a otros idiomas
2024-09-09 | SCRUM - 23 | Como turista, quiero que el sistema de evaluación me permita agregar comentarios personalizados junto con las puntuaciones, para proporcionar detalles adicionales sobre mi experiencia. | Turistas | Felipe Naranjo | 95% | Faltaria mejorar el aspecto visual del informe | -
2024-09-09 | SCRUM - 48 | Como administrador, quiero analizar los comentarios y evaluaciones de los turistas en tiempo real, para implementar mejoras de forma más ágil. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 60 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística a través de texto, para comprenderla completamente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 19 | Como turista que habla múltiples idiomas, quiero tener la opción de cambiar el idioma fácilmente durante la navegación, para poder consultar información en diferentes idiomas según sea necesario. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Solo esta disponible español e ingles
2024-09-09 | SCRUM - 21 | Como usuario mayor, quiero que la interfaz sea simple y tenga iconos grandes, para facilitar la interacción con la plataforma sin dificultad visual o de navegación. | Turistas (3ra edad) | Felipe Naranjo | 90% | - | Se deben realizar pruebas con usuarios reales
2024-09-09 | SCRUM - 9 | Como turista con problemas de visión, quiero poder aumentar el tamaño de la fuente para leer la información con mayor claridad. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 25 | Como turista, quiero que se me notifique cuando mi evaluación haya sido enviada correctamente, para saber que mi opinión fue tomada en cuenta. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 10 | Como turista, quiero evaluar la experiencia de mi visita a los monumentos turísticos, para que la empresa pueda mejorar en el futuro. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | Visualmente se puede evaluar pero aun no tiene funcionalidad
2024-09-09 | SCRUM - 12 | Como turista, quiero que al escanear un código QR en un monumento, se muestren imágenes y videos relacionados con ese lugar, para mejorar mi experiencia visual. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | Se uso firestore hosting | Aun no se generan los codigos QR, pero las imagenes ya estan, faltan los videos
2024-09-09 | SCRUM - 11 | Como administrador de Turistik, quiero recibir un informe con la retroalimentación de los usuarios, para poder identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-09 | SCRUM - 67 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre el uso de la aplicación, para evaluar su éxito y tomar decisiones basadas en datos. | Desarrollador (informe) | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 100 | Como usuario, quiero un botón en la página principal para descargar la app fácilmente. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 101 | Como usuario, quiero ver opciones para Android y iOS para elegir la correcta para mi dispositivo. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | Esta para android como ios | -
2024-09-16 | SCRUM - 105 | Como usuario, quiero que la página web detecte automáticamente mi sistema operativo, para sugerirme la app versión correcta de la app. | Turistas | Felipe Naranjo | 50% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 107 | Como usuario, quiero que se incluya un enlace a las políticas de privacidad de la app en la página de descarga, para saber cómo se gestionarán mis datos personales. | Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 97 | Yo como gerente de la empresa, quiero entrenar el modelo de IA para que responda consultas de manera satisfactoria | Turistas, Desarrolladores y Gerente | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 55 | Como turista, quiero poder buscar atracciones turísticas por categoría (museos, restaurantes, etc.) y ubicación, para planificar mi viaje. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 56 | Como turista, quiero recibir recomendaciones personalizadas de lugares para visitar, basadas en mis intereses y preferencias. | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 94 | Yo como turista quiero acceder a las funciones de IA para realizar consultas del lugar que estoy visitando | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-16 | SCRUM - 95 | Yo como turista, quiero realizar preguntas acerca del lugar visitado para aprender mas acerca del lugar donde estoy realizando turismo | Turistas y Desarrolladores | Felipe Naranjo | 80% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 7 | Como equipo desarrollador de contenido, quiero gestionar fácilmente los idiomas disponibles en la plataforma, para poder agregar o modificar contenido multilingüe de forma eficiente. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 37 | Como turista, quiero que la plataforma me sugiera lugares adicionales a visitar según mi ubicación actual, para maximizar mi experiencia de turismo. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 49 | Como administrador, quiero recibir alertas sobre problemas técnicos reportados por los usuarios, para resolverlos lo antes posible. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 60% | - | Desconocemos esta funcion, aunque creemos que el navegador lo hace de manera automatica
2024-09-30 | SCRUM - 73 | Como gerente de turistik, quiero un sistema de autentificacion para que las personas que no pagaron por un tour no tengan acceso a las paginas | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 75 | Yo como gerente de turistik, quiero un sistema de autenticacion para que las personas que no pagaron por un tour no puedan acceder al contenido de los codigos QR | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 100% | - | -
2024-09-30 | SCRUM - 76 | Yo como gerente de turistik, quiero saber de donde se realizaron los formularios para hacer un analisis de datos | Desarrollador Gerente | Joel Raipán Mariela Ubilla Carlos Ramírez | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-118 | Como usuario, quiero que TuristikApp me ofrezca tutoriales breves o videos que muestren cómo usar la app complementaria antes de proceder a su descarga. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-50 | Como administrador, quiero tener acceso a datos sobre las rutas turísticas más populares, para optimizar los recursos y la oferta de servicios. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-51 | Como administrador, quiero poder comparar la satisfacción de los turistas entre diferentes tours y guías, para identificar áreas de mejora. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-53 | Como administrador, quiero poder exportar los datos y evaluaciones a formatos como Excel o PDF, para analizarlos con herramientas externas. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-59 | Como turista, quiero poder acceder a información detallada sobre cada atracción turística, incluyendo horarios, precios y reseñas, para tomar decisiones informadas. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-14 | SCRUM-69 | Como turista con poca capacidad auditiva, quiero poder acceder a descripciones de audio de los lugares turísticos en varios idiomas, para comprender mejor la historia y cultura de cada lugar. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-28 | SCRUM-54 | Como administrador, quiero que los datos sobre el uso de la plataforma se actualicen automáticamente, para asegurarme de que siempre trabajo con la información más reciente. | Desarrollador | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-28 | SCRUM-116 | Como usuario, quiero una breve descripción dentro de TuristikApp que explique los beneficios de la app complementaria antes de descargarla. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-10-28 | SCRUM-115 | Como usuario, quiero un botón prominente dentro de TuristikApp para descargar fácilmente la app complementaria desde la página principal. | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-11-04 | SCRUM-123 | Yo como gerente, quiero obtener un informe acerca de los errores del sistema y investigar por que sucede y cual es el mas frecuente | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-11-04 | SCRUM-122 | Yo como desarrollador, quiero, obtener feedback de los turistas sobre los errores para arreglar el sistemav | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-11-04 | SCRUM-121 | Yo como usuario, quiero mandar un informe de error para que solucionen el error de la pagina y no arruinen mi experiencia | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-11-04 | SCRUM-125 | Yo como turista, quiero saber si estoy con el token de autentificado o no para sacarlo y no tener problemas durante el tour | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -
2024-11-04 | SCRUM-124 | Yo como turista, quiero saber cuando hay una pagina caida para no estar esperando constantemente | Desarrollador Turistas | Felipe Naranjo | 100% | - | -

## Roles
Roles | Nombres
Programador de Base de Datos | Joel Raipán
Director de Proyectos | Mariela Ubilla
Programador Full-Stack | Felipe Naranjo
QA | Carlos Ramírez