## Raci TuristicApp
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Riesgo |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Riesgo | Nombre Riesgo | Actividad | Director de proyecto | Director de finanzas | Expertos del area (juicio de expertos) | Equipo desarrollador | Gerente de calidad | Cliente (director) | Equipo Sub-contratado | Otras empresas | Personal escuela
CC_01 | Que el proyecto se quede sin recursos económicos en medio del desarrollo del mismo | Ir monitoreando constantemente los gastos de recursos economicos y controlarlos en caso de ser necesario (economizar en hardware, servicios, personal, etc) | R | A | C | I | C | C | C | C | I
CC_02 | Que la lectura de la huella no toma correctamente los datos del docente o personal del colegio | Realizar multiples pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento del registro de huella | I | I | I | R | A | C | C | C | I
CC_03 | Que el desarrollo del proyecto se tome más del tiempo establecido con el cliente | Ir consultando constantemente el cronograma relacionado al EDT del proyecto para ver como va el desarrollo del proyecto y ver si vamos bien o atrasados | R | I | C | I | C | A | C | C | I

## Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Riesgo | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).