## TuristicApp
ID del Proyecto | T.A | Fecha:02/09/2024
Nombre del Proyecto | TuristicApp
Director de Proyecto | x
|  | Registro y Seguimiento de Riesgos | [7 empty] | mitigar/aceptar/transferir/evitar
Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Categoria | Impacto-Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Grado por color | Tipo de estrategia | Mitigacion - Plan de contingencia o estrategia de oportunidad | Responsable
1 | Que el proyecto se quede sin recursos económicos en medio del desarrollo del mismo | Causa: El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de costos | Impacta significativamente en el presupuesto establecido en el proyecto. Proyectando un costo mayor a la 300UF | Riesgos dirección de proyectos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Ir monitoreando constantemente los gastos de recursos economicos y controlarlos en caso de ser necesario (economizar en hardware, servicios, personal, etc) | Director de proyecto
2 | Que la lectura de la huella no toma correctamente los datos del docente o personal del colegio | Causa: Ya sea por hardware o software, el lenguaje de java 8 es incapaz de reconocer el lector de huella | Impacta significativamente en el presupuesto del proyecto, también en el tiempo del proyecto y además a todos los profesores y el mismo colegio que dependen de la funcionalidad de este. | Riesgos técnicos | Impacta al objetivo principal del proyecto y por ende, a todo, ya sea costo, tiempo, alcance, calidad | Alta 3 | Alta 3 | 1 |  | Evitar | Realizar multiples pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento del registro de huella | Equipo desarrollador
3 | Que el desarrollo del proyecto se tome más del tiempo establecido con el cliente | Causa: El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de tiempos | Impacta significativamente en el tiempo que se usara para generar el proyecto. Siendo que el tiempo límite era de cuatro meses, podría verse superado por un mes más de desarrollo | Riesgos direccion de proyectos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Ir consultando constantemente el cronograma relacionado al EDT del proyecto para ver como va el desarrollo del proyecto y ver si vamos bien o atrasados | Director de proyecto
4 | Que al momento de instalar los lectores de huellas no funcionen correctamente | Causa: El jefe de proyectos creyó que no eran necesarias piezas de repuesto y que era imposible que el hardware o software fallase | Impactarara principalmente en los equipos adquiridos para la verificacion de huellas y tambien el todo el presupuesto invertido para que funcione | Riesgos dirección de proyectos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Alta 3 | Alta 3 | 1 |  | Mitigar | Invertir en comprar unos cuantos lectores de repuesto en caso de fallos inesperados | Equipo desarrollador
5 | Que no se tomen con precisión los datos biométricos del personal de la escuela | Causa: una mala captacion entre la toma de huella y el registro del mismo con el sistema podria provocar que los registros con huellas puedan ser erroneos y hasta que les falten datos y esto puede ser dañino para la precision del sistema | Impactara en el funcionamiento del sistema y su eficiencia a la hora de ingresar | Riesgos técnicos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Media 2 | Alta 3 | 1 |  | Evitar | Realizar multiples pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento de la lectura de huella o verificar el estado del lector en caso de que no funcione las modificaciones en el software | Equipo desarrollador
[6 empty] | 1 | 1 | 3