## Proyecto 1
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 8: Semana 2; 15: Semana 3; 22: Semana 4; 29: Semana 5; 5: Semana 6; 12: Semana 7; 19: Semana 8; 26: Semana 9; 1: Semana 10; 8: Semana 11; 15: Semana 12; 22: Semana 13; 29: Semana 14; 5: Semana 15; 12: Semana 16; 19: Semana 17
1.1 | Reunión de Kick Off | bar: 1
1.2 | Acta de Constitución de proyecto | bar: 2
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 3
1.4 | Definición de requerimientos Generales del proyecto | bar: 4
1.5 | Organización del equipo | bar: 5
2.0 | Fase de Análisis y diseño | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23
2.1 | Captura de requerimientos específicos | bar: 8
2.2 | Análisis de requerimientos | bar: 9
2.3 | Diseño de la solución. Modelamientos | bar: 10
2.4 | Propuesta ERS | bar: 11
2.5 | Plan de proyecto | bar: 12; 15
3.0 | Fase de Desarrollo | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | bar: 16 to 19
3.2 | Habilitación Cuentas de Usuario | bar: 22 to 26
3.3 | Construcción Módulo de Inventario de productos y repuestos. | bar: 29 to 1
3.4 | Habilitacion de base de datos | bar: 2; 5 to 8
3.5 | Registro de datos (Contrato, contacto, datos personales y previsionales) | bar: 9; 12 to 15
3.7 | Generación de Reportes | bar: 16; 19 to 21
3.8 | Adjuntar Documentos | bar: 22 to 23; 26 to 28
3.20 | Fase Implementación y Cierre | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23
4.0 | Pruebas unitarias Módulo de Inventario de productos y repuestos. | bar: 29 to 30; 1 to 2
4.5 | Pruebas unitarias conexion base de datos | bar: 3 to 5; 8
4.6 | Pruebas de integración | bar: 9 to 12
4.7 | Migración del sistema a producción | bar: 15 to 19; 22 to 24
4.8 | Pruebas de integración final | bar: 25 to 26; 29 to 1
4.9 | Marcha blanca | bar: 2; 5 to 9; 12 to 15
2023-10-04 | Capacitación | bar: 16; 19 to 20
2023-11-04 | Cierre de proyecto | bar: 21 to 22
*Cada día marcado corresponde a 8 horas laborales

## Proyecto 2
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1.0 | ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.1 | Fase Análisis y Planificación | 1 1: Semana 1; 8 8: Semana 2; 15 15: Semana 3; 22 22: Semana 4; 29 29: Semana 5; 5 5: Semana 6; 12 12: Semana 7; 19 19: Semana 8; 26 26: Semana 9; 1 1: Semana 10; 1 8: Semana 11; 1 15: Semana 12; 1 22: Semana 13; 1 29: Semana 14; 1 5: Semana 15; 1 12: Semana 16; 1 19: Semana 17
1.2 | Kick Off | bar: 1 1; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
1.3 | Acta de Constitución de Proyecto | bar: 2 2; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
1.4 | Aprobación del Acta | bar: 3 3; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
1.5 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 4 4; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
2.0 | Organización del Equipo | bar: 5 5; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
2.1 | Fase de Análisis y diseño | bar: 1 1 to 5 5; 8 8 to 12 12; 15 15 to 19 19; 22 22 to 26 26; 29 29 to 2 2; 5 5 to 9 9; 12 12 to 16 16; 19 19 to 23 23; 26 26 to 30 30; 1 1 to 1 25
2.2 | Captura de requerimientos Específicos | bar: 8 8; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
2.3 | Analisis de Requerimientos | bar: 9 9; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
2.4 | Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: 10 10 to 11 11; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
2.5 | Propuesta ERS | bar: 12 12; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
3.0 | Plan de Proyecto | bar: 15 15 to 16 16; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
3.1 | Fase de Desarrollo | bar: 1 1 to 5 5; 8 8 to 12 12; 15 15 to 19 19; 22 22 to 26 26; 29 29 to 2 2; 5 5 to 9 9; 12 12 to 16 16; 19 19 to 23 23; 26 26 to 30 30; 1 1 to 1 25
3.2 | Implementación ambiente de visitas y informes | bar: 17 17 to 19 19; 22 22 to 23 23; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
3.3 | Habilitación Cuentas de Usuario | bar: 24 24 to 26 26; 29 29; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
3.4 | Construcción Módulo Visitas . | bar: 30 30 to 2 2; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
3.5 | Registro de datos (Contrato, contacto, datos personales y previsionales) | bar: 5 5 to 7 7; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
3.7 | Habilitar conexion base de datos | bar: 8 8 to 9 9; 12 12 to 13 13; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
3.8 | Generación de Reportes | bar: 14 14 to 16 16; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
Adjuntar Documentos | bar: 19 19 to 22 22; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
Construcción Módulo Informes Tecnicos | bar: 23 23; 26 26 to 29 29; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
Creación agregar,modificar,anular y eliminar visitas tecnicas | bar: 30 30; 1 1 to 1 3; 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
4.0 | Creacion agregar,modificar y eliminar informes tecnicos | bar: 1 4 to 1 9; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
4.4 | Fase Implementación y Cierre | bar: 1 1 to 5 5; 8 8 to 12 12; 15 15 to 19 19; 22 22 to 26 26; 29 29 to 2 2; 5 5 to 9 9; 12 12 to 16 16; 19 19 to 23 23; 26 26 to 30 30; 1 1 to 1 25
4.5 | Pruebas unitarias Módulo de visitas y informes | bar: 1 6 to 1 7; 1 10 to 1 15; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
4.6 | Pruebas unitarias conexion a base de datos | bar: 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 16 to 1 18; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
4.7 | Pruebas de integración | bar: 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 19 to 1 23; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
4.8 | Migración del sistema a producción | bar: 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 24 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
4.9 | Pruebas de integración final | bar: 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 31; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
2023-10-04 | Marcha blanca | bar: 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 1 to 1 14; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25
2023-11-04 | Capacitación | bar: 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 15 to 1 18; 1 24 to 1 25
Cierre de proyecto | bar: 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 19; 1 24 to 1 25
*Cada día marcado corresponde a 8 horas laborales | bar: 1 6 to 1 7; 1 13 to 1 14; 1 20 to 1 21; 1 27 to 1 28; 1 3 to 1 4; 1 10 to 1 11; 1 17 to 1 18; 1 24 to 1 25

## Proyecto 3
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 8: Semana 2; 15: Semana 3; 22: Semana 4; 29: Semana 5; 5: Semana 6; 12: Semana 7; 19: Semana 8; 26: Semana 9; 1: Semana 10; 8: Semana 11; 15: Semana 12; 22: Semana 13; 29: Semana 14; 5: Semana 15; 12: Semana 16; 19: Semana 17
1.1 | Kick Off | bar: 1; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | bar: 2 to 3; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 4; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 5; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
1.5 | Organización del Equipo | bar: 8; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.0 | Fase Diseño | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 1 to 25
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | bar: 9; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.2 | Analisis de Requerimientos | bar: 10; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: 11 to 12; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.4 | Propuesta ERS | bar: 15; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.5 | Plan de Proyecto | bar: 16 to 17; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
3.0 | Fase de Desarrollo | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 1 to 25
3.1 | Implementación ambiente de marketplace | bar: 17 to 19; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
3.2 | Implementación ambiente de ambiente de bodeguero y usuario | bar: 20; 23 to 26; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
3.3 | Implementación conexion base de datos | bar: 29 to 31; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
3.4 | Habilitación Cuentas de Usuario | bar: 5; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
3.5 | Registro de datos (productos,precios,stock,caracteristicas) | bar: 6 to 7; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
3.7 | Habilitar conexion con WebPay | bar: 12 to 15; 19 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.0 | Fase Implementación y Cierre | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.4 | Pruebas unitarias Módulo marketplace | bar: 15 to 16; 19; 1 to 25
4.5 | Pruebas unitarias Módulo bodeguero y usuario | bar: 20 to 22; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.6 | Pruebas unitarias conexion base de datos | bar: 23; 26 to 27; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.7 | Migración del sistema a producción | bar: 28 to 30; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.8 | Pruebas de integración final | bar: 1 to 3; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.9 | Marcha blanca | bar: 4 to 17; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2023-10-04 | Capacitación | bar: 6 to 7; 13 to 14; 18 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2023-11-04 | Cierre de proyecto | bar: 6 to 7; 13 to 14; 20 to 22; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25

## Proyecto 4
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 8: Semana 2; 15: Semana 3; 22: Semana 4; 29: Semana 5; 5: Semana 6; 12: Semana 7; 19: Semana 8; 26: Semana 9; 1: Semana 10; 8: Semana 11; 15: Semana 12; 22: Semana 13; 29: Semana 14; 5: Semana 15; 12: Semana 16; 19: Semana 17
1.1 | Reunión de Kick Off | bar: 1; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
1.2 | Acta de Constitución de proyecto | bar: 2; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 3; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
1.4 | Definición de requerimientos Generales del proyecto | bar: 4; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
1.5 | Organización del equipo | bar: 5; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.0 | Fase de Análisis y diseño | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 27; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 1 to 25
2.1 | Captura de requerimientos específicos | bar: 8; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.2 | Análisis de requerimientos | bar: 9; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.3 | Diseño de la solución. Modelamientos | bar: 10; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.4 | Propuesta ERS | bar: 11; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2.5 | Plan de proyecto | bar: 12; 15; 20 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
3.0 | Fase de Desarrollo | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 1 to 25
3.1 | Implementación ambiente de dashboard | bar: 16 to 21; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Habilitación Cuentas de Usuario | bar: 20 to 25; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Conexion base de datos | bar: 20 to 21; 26; 29 to 30; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Construcción Vista estado de los equipos. | bar: 20 to 21; 31 to 2; 5; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Registro de datos (Equipos,servicios,clientes,trabajadores) | bar: 20 to 21; 6 to 9; 12; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Generación de Reportes de seguimiento | bar: 20 to 21; 13 to 15; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Adjuntar Documentos | bar: 20 to 21; 16; 19 to 20; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
3.20 | Fase Implementación y Cierre | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 1 to 25
4.0 | Pruebas unitarias Módulo de Inventario de productos y repuestos. | bar: 20 to 21; 21 to 23; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.5 | Pruebas unitarias conexion base de datos | bar: 20 to 21; 26 to 27; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.6 | Pruebas de integración | bar: 20 to 21; 28 to 30; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.7 | Migración del sistema a producción | bar: 20 to 21; 1 to 3; 6 to 7; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.8 | Pruebas de integración final | bar: 20 to 21; 4 to 8; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
4.9 | Marcha blanca | bar: 20 to 21; 6 to 7; 9 to 10; 13 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2023-10-04 | Capacitación | bar: 20 to 21; 6 to 7; 11 to 14; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
2023-11-04 | Cierre de proyecto | bar: 20 to 21; 6 to 7; 13 to 15; 20 to 21; 27 to 28; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25