## Control de acceso
| ID del Proyecto | CC | Fecha:22/03/2024
| Nombre del Proyecto | Control de acceso
| Director de Proyecto | x
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Categoria | Impacto-Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Grado por color | Tipo de estrategia | Mitigacion - Plan de contingencia o estrategia de oportunidad | Responsable
2024-03-22 | 1 | Que el proyecto se quede sin recursos económicos en medio del desarrollo del mismo | Causa: El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de costos | Impacta significativamente en el presupuesto establecido en el proyecto. Proyectando un costo mayor a la 300UF | Riesgos dirección de proyectos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Ir monitoreando constantemente los gastos de recursos economicos y controlarlos en caso de ser necesario (economizar en hardware, servicios, personal, etc) | Director de proyecto
2024-03-22 | 2 | Que la lectura de la huella no toma correctamente los datos del docente o personal del colegio | Causa: Ya sea por hardware o software, el lenguaje de java 8 es incapaz de reconocer el lector de huella | Impacta significativamente en el presupuesto del proyecto, también en el tiempo del proyecto y además a todos los profesores y el mismo colegio que dependen de la funcionalidad de este. | Riesgos técnicos | Impacta al objetivo principal del proyecto y por ende, a todo, ya sea costo, tiempo, alcance, calidad | Alta 3 | Alta 3 | 1 |  | Evitar | Realizar multiples pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento del registro de huella | Equipo desarrollador
2024-03-22 | 3 | Que el desarrollo del proyecto se tome más del tiempo establecido con el cliente | Causa: El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de tiempos | Impacta significativamente en el tiempo que se usara para generar el proyecto. Siendo que el tiempo límite era de cuatro meses, podría verse superado por un mes más de desarrollo | Riesgos direccion de proyectos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Ir consultando constantemente el cronograma relacionado al EDT del proyecto para ver como va el desarrollo del proyecto y ver si vamos bien o atrasados | Director de proyecto
2024-03-22 | 4 | Que al momento de instalar los lectores de huellas no funcionen correctamente | Causa: El jefe de proyectos creyó que no eran necesarias piezas de repuesto y que era imposible que el hardware o software fallase | Impactarara principalmente en los equipos adquiridos para la verificacion de huellas y tambien el todo el presupuesto invertido para que funcione | Riesgos dirección de proyectos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Alta 3 | Alta 3 | 1 |  | Mitigar | Invertir en comprar unos cuantos lectores de repuesto en caso de fallos inesperados | Equipo desarrollador
2024-03-22 | 5 | Que no se tomen con precisión los datos biométricos del personal de la escuela | Causa: una mala captacion entre la toma de huella y el registro del mismo con el sistema podria provocar que los registros con huellas puedan ser erroneos y hasta que les falten datos y esto puede ser dañino para la precision del sistema | Impactara en el funcionamiento del sistema y su eficiencia a la hora de ingresar | Riesgos técnicos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Media 2 | Alta 3 | 1 |  | Evitar | Realizar multiples pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento de la lectura de huella o verificar el estado del lector en caso de que no funcione las modificaciones en el software | Equipo desarrollador
2024-03-22 | 6 | Que el personal del colegio no entienda cómo funciona el sistema de lectores de huellas | Causa: La nula informacion del nuevo sistema hara que el personal del colegio se vea incapaz de entender del todo el sistema y provocara descontentos entre el equipo y el colegio | Impactará en el funcionamiento del sistema y en sí dejar al sistema obsoleto o con perdida total del sistema por tiempo indefinido y todos los retrasos que puede involucrar | Riesgos direccion de proyectos | Impacta con la relacion con el stakeholder | Baja 1 | Media 2 | 3 |  | Mitigar | especificar detalladamente en la documentacion el correcto uso del hardware y software y que hacer en caso de fallas | Director de proyecto
2024-03-22 | 7 | Que las tecnologías no sean compatibles con el lenguaje de programación a usar | Causa: La nula existencia de documentación entre Java 8 y la tecnología de la huella digital podría causar errores de compatibilidad ya sea de datos, al momento de compilar el código, funcionalidades erróneas, que no registre o tome la huella o que simplemente funcione cuando se le dé la gana | Impactara en el funcionamiento completo del sistema, ya que dependen de que el software funcione correctamente | Riesgos técnicos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Alta 3 | Alta 3 | 1 |  | Mitigar | Intentar convercer de que el lenguaje de programacion es muy antiguo y traera mas problemas que soluciones, en caso de no aceptar, dejar en claro que el desarrollo podria atrasarse mas de lo esperado | Equipo desarrollador
2024-03-22 | 8 | Que el cliente se enoje por no notificar avances, atrasos o novedades acerca del proyecto | Causa: que no haya canales de comunicación adecuados entre ambos | Impacta en el desarrollo del proyecto debido a que no se sabe lo que hay y tampoco se sabe lo que piden | Riesgos dirección de proyectos | Impacta con la comunicación con el stakeholder | Baja 1 | Media 2 | 3 |  | Mitigar | Entregar al cliente o stakeholders correos o numeros para facilitar la comunicacion, en casos extremos, utilizar medios como whatsapp.para una comunicacion menos formal pero mas rapida | Director de proyecto
2024-03-22 | 9 | Que el software sea vulnerable a ataques de terceros | Fallos en la programación del software o falta de actualización | Es posible que el sistema arroje como no autorizado a la persona comprometiendo la seguridad del colegio | Riesgos tecnicos | Impacta con la seguridad del software y el tiempo y costo del proyecto | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Transferir | Sub-contratar a un equipo especializado en seguridad de software, mantener el contacto con ello cada semana durante el desarrollo del proyecto y notificar a los stakeholders | Equipo Sub-contratado
2024-03-22 | 10 | Que el personal del colegio no quiera usar el nuevo software | Falta de comunicación sobre los beneficios del nuevo sistema | Resistencia al uso del sistema lo que afecta su adopción y eficacia | Riesgos organizacionales | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Ayudar a la adaptacion del software o realizar presentaciones o tomar voluntarios para que prueben o vean el funcionamiento del mismo | Equipo desarrollador
2024-03-22 | 11 | Que exista la posibilidad de corte de luz durante la instalación del hardware dentro del colegio | Cortes de energía programados o fallas en el suministro eléctrico | Paralización de la instalación del sistema y posible perdida de datos | Riesgos externos | Que afecte al hardware del proyecto | Baja 1 | Media 2 | 3 |  | Aceptar | se asignara una reserva de contingencia en el presupuesto, para tratar el riesgo. Esto debido a que, en el caso de que ocurra. | Encargados de instalar los lectores de huellas
2024-03-22 | 12 | Que existan errores en la configuración del sistema de acceso del software | Configuración incorrecta de los permisos o malentendidos sobre los roles del usuario | Posible restricción de acceso al personal del colegio | Riesgos técnicos | Que afecte al hardware y software del proyecto | Baja 1 | Media 2 | 3 |  | Mitigar | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | Equipo desarrollador
2024-03-23 | 13 | Que no almacene los datos de asistencia de los profesores | Fallos en la configuración del sistema de respaldo de datos | La perdida de dato podría afectar la precisión de los registros | Riesgos técnicos | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | Equipo desarrollador
2024-03-25 | 14 | Vulnerabilidad del software ante ataques ciberneticos | Falta de actualizaciones de seguridad regulares o parches de software. | La vulnerabilidad del software podría permitir que los atacantes cibernéticos accedan a información confidencial del personal o manipulen los registros de asistencia, lo que comprometería la seguridad y la integridad de los datos. | Riesgos técnicos | Impacta con la seguridad del software y el tiempo y costo del proyecto | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Transferir | Sub-contratar a un equipo especializado en seguridad de software, mantener el contacto con ello cada semana durante el desarrollo del proyecto y notificar a los stakeholders | Equipo Sub-contratado
2024-03-27 | 15 | Que el software no proteja la integridad de los datos registrados | El incumplimiento de las normativas de protección de datos podría resultar en sanciones legales | Deficiencias en las políticas de privacidad y seguridad de la información | Riesgos técnicos | Impacta con la seguridad del software y el tiempo y costo del proyecto | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Transferir | Sub- contratar a una empresa que encripte los datos fragiles del personal de la escuela | Equipo Sub-contratado
| 16 | Dependencia excesiva de proveedores externos | Falta de diversificación en la selección de proveedores o ausencia de alternativas en la cadena de suministro. | Una dependencia excesiva de proveedores externos aumenta la vulnerabilidad del proyecto ante posibles retrasos en la entrega, problemas de calidad o cambios en las condiciones comerciales, lo que podría afectar negativamente la ejecución del proyecto y su capacidad para cumplir con los plazos y presupuestos establecidos. | Riesgos organizacionales | Impacta al costo o presupuesto inicial del proyecto y al tiempo del mismo | Baja 1 | Media 2 | 3 |  | Mitigar | Investigar por otros proveedores que vendan o fabriquen hardware similar o igual al necesitado por el proyecto | Director de proyecto
2024-03-29 | 17 | Que los lectores de huellas se rompan facilmente | Mal uso de los lectores de huellas, que el personal los rompa o que los alumnos les tiren algun tipo de sustancia | Impactarara principalmente en los equipos adquiridos para la verificacion de huellas y tambien el todo el presupuesto invertido para que funcione | Riesgos Externos, Riesgos Tecnicos | Impacta al objetivo del proyecto, que es que se use un lector de huella para registrar las horas de trabajo del personal de la escuela (profesores) | Media 2 | Alta 3 | 1 |  | Mitigar | Invertir en comprar unos cuantos lectores de repuesto en caso de fallos inesperados o que se rompan durante el transporte | Director de proyecto
| 18 | Que se pierdan los datos biometricos o las huellas del personal de la escuela | Falta de una buena conexion a la base de datos del software o que no se registran con exito | Impacta en el tiempo de desarrollo del proyecto, ya que se necesitara invertir tiempo para solucionar en este error y posiblemente, mas dinero | Riesgos tecnicos | Impacta al objetivo del proyecto, que es que se use un lector de huella para registrar las horas de trabajo del personal de la escuela (profesores) | Media 2 | Alta 3 | 1 |  | Mitigar | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | Equipo desarrollador
| 19 | Que existan restricciones en las regulaciones gubernamentales | Que en chile se reajusten algunas leyes relacionadas al uso de macaras en establecimientos educacionales, entorpeciendo el desarrollo de este proyecto | Impacta significativamente en el tiempo que se usara para generar el proyecto. debido a que se debera modificar el funcionamiento de las camaras o adaptarse a las nuevas restricciones gubernamentales | Riesgos Externos, Riesgos Organizacionales | Impacta al tiempo y costo del proyecto, ya que se debera parar el desarrollo del mismo y adecuarse a las nuevas restricciones | Baja 1 | Media 2 | 3 |  | Aceptar | se asignara una reserva de contingencia en el presupuesto, para tratar el riesgo. Esto debido a que, en el caso de que ocurra. | Director de proyecto
| 20 | Que el proyecto no pueda ser escalable | Que a futuro, el director de la escuela intente agregar nuevas funciones al software pero este se vea incapaz de procesarlas | No afecta directamente al proyecto pero si a futuras implementaciones que se le quiera hacer | Riesgos Tecnicos, Riesgos Organizacionales, Riesgo de direccion de proyectos | Como tal no afecta al proyecto actual, pero si a futuras modificaciones, por ende, afectaria al costo y tiempo de las nuevas implementaciones | Alta 3 | Baja 1 | 3 |  | Aceptar | se asignara una reserva de contingencia en el presupuesto, para tratar el riesgo. Esto debido a que, en el caso de que ocurra. | Director de proyecto
| 21 | Que existan requisitos cambiantes o que no hayan requisitos fijos | Que los stakeholders no decidan bien que funcionalidades quieren para el lector de huellas o que pidan y pidan nuevas funcionalidades sin haber terminado las primeras encomendadas | Afecta al tiempo y presupuesto del mismo, ya que no se sabe con certeza la magnitud del proyecto y por ende cuanto tiempo y costo llegara a solicitar el mismo | Riesgos de direccion de proyectos | Impacta al tiempo y costo del proyecto, ya que se debera adecuarse a los nuevos requisitos (en caso de ser realmente necesario) o explicar que los requisitos nuevos no seran posibl de aplicarse debido a costo o tiempo | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Dejar en claro en el documento de requerim,ientos funcionales y no funcionales cuales se haran, se discutiran y descartaran, priorizando los que si se haran, para evitar problemas o mal entendidos | Cliente (director) Stakeholders
| 22 | Que los lectores de huellas se dañen en medio del despacho | Que el medio de transporte donde van el hardware sufra algun choque o desvio inesperado y estropee el equipo necesario para el proyecto | Afecta al tiempo y presupuesto del mismo, ya que no se podra trabajar con el hardware solicitado por el proyecto | Riesgos Externos | Impacta al tiempo y costo del proyecto, ya que se debera parar el desarrollo del mismo y esperar repuestos del hardware | Baja 1 | Alta 3 | 3 |  | Mitigar | Invertir en comprar unos cuantos lectores de repuesto en caso de fallos inesperados o que se rompan durante el transporte | Director de proyecto
| 23 | Que los alumnos registren sus huellas en el sistema | Que el sistema registre a personas no autorizadas (alumnos, apoderados, terceros) | Afecta al tiempo del poyecto, ya que se debera arreglar el problema del mal funcionamiento del registro de huellas a personas no autorizadas | Riesgos Tecnicos, Riesgos Externos | Afectara al tiempo, ya que se debera configurar o hablar con los stakeholders para evitar que ocurra este riesgo | Baja 1 | Media 2 | 3 |  | Mitigar | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | Equipo desarrollador
| 24 | Que no almacene mas de una huella de una persona | Que no pueda registrar mas de una huella al momento de registrarse | Afecta al tiempo del rpoyecto, ya que se debera arreglar el problema del mal funcionamiento del registro de las huellas | Riesgos Tecnicos | Afectara al tiempo, ya que se debera configurar la base de datos para adecuar mas huellas de los usuarios ya registrados | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Aceptar | se asignara una reserva de contingencia en el presupuesto, para tratar el riesgo. Esto debido a que, en el caso de que ocurra. | Equipo desarrollador
| 25 | Que el tiempo de respuesta para otorgar el acceso al personal sea demasiado largo | que los profesores/ personal de la escuela deba esperar mas de 20 segs o aun mas al momento de registrar su asistencia en el sistema | Afecta a la calidad del proyecto, mas en especifico en la eficiencia de desempeño ya que es muy ineficiente en terminos de respuesta al momento de leer una huella | Riesgos Tecnicos | Afectara al tiempo, ya que se debera configurar respuestas mas rapidas al momento de leer y verificar la huella | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | Equipo desarrollador
| 26 | Errores de registros flexibles | El software es incapaz de almacenar los registros de los horarios flexibles del personal de la escuela | Afecta al tiempo, presupuesto y objetivo del mismo, ya que no se podra trabajar con el hardware solicitado por el proyecto | Riesgos Tecnicos | Impacta al tiempo y costo del proyecto, ya que se debera arreglar el codigo del software para que acepte distintos horarios de registro y no uno fijo | Media 2 | Alta 3 | 1 |  | Evitar | Configurar el software para que registre horas de trabajo fuera de las horas laborales habituales del personal de la ecuela | Equipo desarrollador
| 27 | Creacion de nuevos gastos inesperados | Las nuevas implementaciones generan costos inesperados para el proyecto | Afecta al presupuesto al no haber calculado los costos de las nuevas integraciones | Riesgos de direccion de proyectos | Impacta al tiempo y costo del proyecto, ya que se debera arreglar los documentos relacionados al proyecto (cronograma, planilla de costos) | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Poner a trabajar el 40% del equipo desarrollador en documentar los cambios y actualizar los documentos pertinentes | Equipo desarrollador
| 28 | Desconfianza del personal con horario flexible de la escuela | El personal de la escuela con horarios flexibles se niega a utilizar el sistema por rumores referente a su dificultad de uso | Afecta al tiempo y gasto de desrrollo del sistema, ya que parte del personal de la escuela no esta dispuesto a utilizarlo por falsos rumores | Riesgos de direccion de proyectos, Riesgos externos | Impacta al tiempo proyecto, ya que se debera despejar esos falsos rumores | Media 2 | Media 2 | 2 |  | Mitigar | Generar una junta exclusiva con el personal descontento y despejar dudas | Cliente (director) Stakeholders
| 29 | Error de toma de huellas con el personal de horario flexible | El personal con horario flexible no logra registrar sus horas trabajadas con el lector de huellas | Afecta al tiempo, presupuesto y objetivo del mismo, ya que no se podra trabajar con el hardware solicitado por el proyecto | Riesgos Tecnicos | Impacta al tiempo proyecto, ya que se debera arreglar el lector o configurar el software que genera el problema | Media 2 | Alta 3 | 1 |  | Evitar | Generar una plataforma y credenciales exclusivas al personal de la escuela con horarios flexibles para que puedan registrar sus horas trabajadas | Equipo desarrollador

## Drop off
ss
| ID del Proyecto | DO | Fecha:
| Nombre del Proyecto | Drop Of
Director de Proyecto
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | sobrecalentamiento de las camaras | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Categoria | Impacto-Riesgo | Probabilidad | Valor de la probabilidad | Impacto | Valor del impacto | Clasificación | Prioridad | Grado por color | Tipo de estrategia | Mitigacion - Plan de contingencia o estrategia de oportunidad | Responsable
2024-03-22 | 1 | Que el desarrollo del recurso se tome más del tiempo establecido con el cliente | Causa: El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de tiempos | Impacta significativamente en el tiempo que se usara para generar el proyecto. Siendo que el tiempo limite era de dosmeses, podria verse superado por un mes mas de desarrollo | Este riesgo afecta al tiempo estipulado por el cliente, ya que estaremos demandando más tiempo, dejando en claro que el equipo desarrollador no es eficiente en términos tiempo. | Riesgos dirección de proyectos | Tendra un impacto total al tiempo del proyecto a su costo debido a los contratiempos y claramente al objetivo del proyecto que es dar una solucion en 2 meses | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | 1 |  | Mitigar | Implementar un plan de capacitación y mentoría para el jefe de proyectos y el equipo de desarrollo, con el fin de mejorar la gestión del tiempo y aumentar la eficiencia en el desarrollo | Jefe de proyectos
2024-03-22 | 2 | Que el proyecto se quede sin recursos económicos en medio del desarrollo del mismo | Causa: El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de costos | Impacta significativamente en el presupuesto establecido en el proyecto. Proyectando un costo mayor a la 100UF | Este riesgo afecta al presupuesto inicial del proyecto y al colegio, ya que estaremos demandando más recursos económicos, dejando en claro que el equipo desarrollador no es eficiente en términos de inversión de dinero y que causaremos gastos innecesarios solo por una mala gestión | Riesgos dirección de proyectos | Es un impacto a todo el proyecta ya que si se planifico mal el dinero no se podra avanzar y no se lograran los requerimientos de implementar la adquisición de hardware y software | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | 3 |  | Transferir | Establecer un plan de contingencia para obtener financiamiento adicional en caso de que el proyecto se quede sin recursos económicos | Jefe de proyectos
2024-03-22 | 3 | Que las cámaras no sean compatibles con el controlador que se está desarrollando (software) | Causa: Al usar el lenguaje Java 8 y las nuevas tecnologías de IA, existe la posibilidad de que Java no acepte estas nuevas implementaciones y que, por ende, las cámaras y el posible software no sirvan para nada | Impacta en el desarrollo de todo el proyecto, ya que la idea de implementar este software y hardware depende de que estas tecnologías sean compatibles entre si | La posibilidad de que este riesgo ocurra es demasiado alta, estamos hablando de una versión de java de hace diez años con una tecnología que se ha vuelto muy demandada hace poco. La posibilidad de encontrar librerías o soporte para ambas tecnologías es muy baja y no obligaría a nosotros a crear ese soporte | Riesgos técnicos | Si no llega a hacer compatible las camaras con el sofware todo el proyecto de 2 meses e inversion se perderia | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | 1 |  | Evitar | Realizar un exhaustivo análisis de compatibilidad entre las cámaras y el controlador que se está desarrollando diariamente para poder ir analizando y observando el comportamiento por cualquier incopatibilidad | Equipo de desarrollo
2024-03-22 | 4 | Que el sistema sea fácil de vulnerar | Causa: No poseer en el grupo desarrollador a alguien especializado en ciberseguridad o similares, provocará que sea fácil de hackear las cámaras y por ende el software | Impacta al desarrollo del proyecto, ya que hackers podrían vulnerar la seguridad de las cámaras durante el proceso de pruebas, estropear nuestro avance o implementar un troyano que podría afectar al futuro desarrollo del proyecto o al colegio | Al ser nosotros solo desarrolladores de software, no necesariamente nos enfocamos del todo en la seguridad, por lo que este error es altamente probable que ocurra, también tomando en cuenta el lenguaje de programación obsoleto con el que estamos trabajando | Riesgos técnicos | Si bien se veria afectada la seguridad de las camaras, estas seguirian en funcionamiento normal pero no con un control total | Baja | 1 | Media | 2 | 2 | 3 |  | Transferir | Contratar un consultor o especialista en ciberseguridad para realizar una evaluación exhaustiva de la seguridad del sistema antes de su implementación. Esto implicaría identificar y corregir posibles vulnerabilidades en el sistema | Equipo especializado
2024-03-22 | 5 | Que el software a desarrollar no soportará Windows actuales | Causa:Puede que el software a desarrollar no soporte Windows 10 o 11 | Impacta al final del proyecto, ya que no sabemos a ciencia cierta con qué Windows trabajan en la escuela y si es que estos soportarán nuestros software terminado | Exite una probabilidad de que Windows 10 o 11 no soporte o reconozca bien nuestro software, al ser tan antiguo, no poseer una documentación oficial y posibles errores | Riesgos técnicos | Afectaria al sistema en si ya que si no llega hacer compatible se tendria que actualizar el sistema o que el colegio tenga un windows mas antiguo y afectaria a su rapidez y funcionamiento al ser una version anterior | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | En caso de que se descubran problemas de compatibilidad con las versiones actuales de Windows durante las pruebas, el plan de contingencia consistiría en desarrollar parches de compatibilidad o actualizaciones del software para garantizar su funcionamiento en estas versiones de Windows. Esto podría incluir la modificación del código o la incorporación de nuevas funciones para garantizar la compatibilidad. | Equipo de desarrollo
2024-03-22 | 6 | Que el equipo desarrollador no sabe programar las funciones de IA de la cámara | Causa: El equipo desarrollador no está capacitado para crear software con inplementación con IA | Impacta en todo el proyecto, ya que las cámaras deben tener IA para realizar las infracciones pertinentes | El equipo desarrollador nunca ha trabajado con IA en el entorno de Java y es un peligro, ya que el proyecto depende completamente de esta | Riesgos técnicos,Riesgos dirección de proyectos | Afecta en todo al tiempo,costo,alcance y al objetivo final ya que es lo primordial de la solucion si no se concreta no se entregaria nada y cumpliriamos la solucion deseada | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | 1 |  | Transferir | En caso de que el equipo desarrollador no pueda dominar las funciones de IA durante el desarrollo del proyecto, el plan de contingencia consistiría en contratar a consultores externos o subcontratar el desarrollo de las funciones de IA a un equipo especializado en el área. Esto garantizaría que el proyecto pueda avanzar sin problemas y cumplir con los requisitos de IA. | Equipo especializado
2024-03-22 | 7 | Que las cámaras no se entregan en la fecha estimada | Problemas logísticos o retrasos en la producción por parte del proveedor | Retraso en la implementación del sistema de drop off lo que podría afectar la seguridad y eficiencia | Monitorear el proceso de adquisición para evitar retrasos y realizar un plan de mitigación en caso de demoras | Riesgos externos | Afectaria totalmente al alcance del proyecto ya que la escuela no podra implementar esta funcion que es importante a la hora de la rapidez en el colegio y al costo ya que se aumentaria los dias de trabajos | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | 1 |  | Evitar | Realizar una evaluación exhaustiva de la capacidad y reputación del proveedor antes de la selección para minimizar el riesgo de problemas logísticos o retrasos en la producción. | Director de finanzas
2024-03-22 | 8 | Que la cámara falle al detectar a los apoderados para realizar la multa | Errores de programación o de calibración de las cámaras | Dificultades en la identificación y notificación de comportamientos no deseados en el área de drop off | Realizar pruebas al sistema y realizar ajustes de calibración. | Riesgos técnicos | Impato al objetivo del proyecto ya que si el sofware detecta mal esta funcion no se podran poner multas ya que no se sabria correctamente quien es y la funcion de las camaras quedaria sin uso | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | 1 |  | Mitigar | Realizar pruebas al sistema y ajustes de calibración periódicos | Equipo de desarrollo
2024-03-22 | 9 | Que se instalan las cámaras en áreas no autorizadas de la escuela (baños, pasillos, salas de clases) | Retrasos en la planificación de la instalación de las cámaras en las áreas permitidas | Confusión y congestioné en el área drop off, lo que podría aumentar el riesgo de accidentes | Monitorear la planificación y el proceso de instalación de señales y marcadores | Riesgos externos | No se estaria cumpliendo con el objetivo del proyecto ya que no estaria ayudando en nada a la solucion requerida | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | 3 |  | Mitigar | Monitorear la planificación y el proceso de instalación con señales y marcadores claros | Jefe de proyectos
2024-03-22 | 10 | Que los cambios climáticos que afectan la operación del área drop off | Lluvias intensas o condiciones climáticas adversas | El sistema no podría detectar bien a los conductores dentro del recinto del drop off generando retrasos, confusión y posibles accidentes | Colocar los sistemas en sitios claves, los cuales se verían menos afectados durante posibles adversidades climáticas, por ejemplo, en caso de lluvia, resguardar la cámara estando bajo techo o ponerle una cubierta para evitar la entrada de agua y el fallo de la cámara. | Riesgos externos | El impacto seria realmente severo si las condiciones son muy adversas y seria grave ya que se dañaria lo fundamental para detectar a los conductores | Bajo | 1 | Medio | 2 | 2 | 3 |  | Mitigar | Colocar los sistemas en sitios clave, menos afectados por el clima, como bajo techo o con cubiertas protectoras. | Equipo de instalacion
2024-03-22 | 11 | Dificultades en la gestión de las notificaciones de infracción | Falta de claridad en los procedimientos para gestionar y responder a las notificaciones de infracción emitidas por el sistema. | Retrasos en la comunicación con los apoderados, posible acumulación de infracciones no resueltas y deterioro de la relación con la comunidad escolar. | Si no se establecen procesos claros y eficientes para gestionar las notificaciones de infracción, podría haber problemas en su seguimiento y resolución. Es importante definir protocolos claros para la comunicación y resolución de las infracciones, así como asignar responsabilidades específicas para su seguimiento. | Riesgos técnicos | Afecta al tiempo de los apoderas infraccionados como tambien a la escuela y todo el proceso que conlleva se extenderia | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | Definir protocolos claros para la comunicación y resolución de infracciones, y asignar responsabilidades específicas para su seguimiento. | Jefe de proyectos
2024-03-22 | 12 | Desafíos en la implementación de medidas disciplinarias | Resistencia por parte de algunos apoderados o estudiantes a acatar las medidas disciplinarias derivadas del sistema de control de drop off. | Posibles conflictos y tensiones dentro de la comunidad escolar, dificultades en la aplicación coherente de las normas y debilitamiento de la autoridad institucional. | Establecer estrategias efectivas para abordar las infracciones y aplicar medidas disciplinarias de manera justa y equitativa, podrían surgir problemas de convivencia. Diseñar políticas claras y transparentes sobre las consecuencias de las infracciones en el drop off, así como promover un diálogo abierto con la comunidad escolar para fomentar la comprensión y el cumplimiento de las normas. | Riesgos externos | Perjudicial para el colegio por el costo del implemento y tiempos de retrasos para implementar la nueva funcion | Medio | 2 | Baja | 1 | 2 | 3 |  | Transferir | Delegar la responsabilidad de gestionar la resistencia y conflictos a la Dirección y el Departamento de Convivencia Escolar. | Direccion del colegio
2024-03-22 | 13 | Incumplimiento de los estándares de accesibilidad | Diseño del sistema que no cumple con los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad. | Exclusión de ciertos usuarios, posibles denuncias de discriminación y riesgo de sanciones legales | Se debe diseñar el sistema con principios de accesibilidad universal y cumplir con los estándares y regulaciones pertinentes para garantizar la equidad en el acceso y uso del sistema | Riesgos dirección de proyectos, Riesgos organizacionales | Riesgos de costos extras a la escuela | Media | 2 | Media | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | Diseñar el sistema con principios de accesibilidad y cumplir con los estándares y regulaciones pertinentes para garantizar la Igualdad. | Equipo de desarrollo/Jefe de proyectos
2024-03-22 | 14 | Problemas de compatibilidad con dispositivos móviles | Falta de pruebas exhaustivas en diferentes dispositivos móviles y sistemas operativos. | Experiencia del usuario deficiente, posibles errores de funcionamiento y baja adopción del sistema por parte de los usuarios | Si el sistema no es compatible con una amplia gama de dispositivos móviles, podría haber dificultades en su uso por parte de los usuarios que dependen de estos dispositivos para acceder al sistema. Se deben realizar pruebas exhaustivas de compatibilidad con dispositivos móviles mas utilizados y realizar ajustes en el diseño y funcionalidad del sistema según sea necesario | Riesgos externos,Riesgos técnicos | Afectara al alcanze ya que solo se podra ocupar mediantes dispositivos o equipos especificos | Media | 2 | Media | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | Realizar pruebas exhaustivas de compatibilidad con dispositivos móviles más utilizados y ajustar el diseño y funcionalidad del sistema según sea necesario. | Equipo de desarrollo
2024-03-22 | 15 | Errores en el cálculo de tiempos de espera | Problemas en el algoritmo de cálculo de tiempos de espera en el drop off. | Congestión en el área de drop off, posibles retrasos en la salida de los estudiantes y frustración de los usuarios | Si el sistema no calcula correctamente los tiempos de espera en el drop off, podría haber problemas en la gestión eficiente del flujo de tráfico. Se deben realizar pruebas exhaustivas del algoritmo de cálculo de tiempos de espera y ajustar los parámetros según sea necesario para garantizar una gestión óptima del drop off | Riesgos técnicos | Afectara totalmente al tiempo de todos y esto seria un problema grande | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | 1 |  | Mitigar | Realizar pruebas exhaustivas del algoritmo de cálculo de tiempos de espera y ajustar los parámetros según sea necesario | Equipo de desarrollo
| 16 | sobrecalentamiento de las camaras | uso excesivo | Fallo de las cámaras durante momentos críticos, posible pérdida de datos y disminución de la seguridad | Uso excesivo de las cámaras podría causar sobrecalentamiento, afectando su rendimiento y durabilidad | Riesgos técnicos | Afectará la capacidad de vigilancia y monitoreo continuo. | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | 2 |  | Transferir | Implementar un sistema de enfriamiento adicional para las cámaras y realizar mantenimiento regular para prevenir sobrecalentamiento | Soporte tecnico
| 17 | Que las camaras se desconpongan bajo la lluvia | Mal clima que daño el uso de las camaras | Reducción de la efectividad del sistema de vigilancia, posible pérdida de datos o daño en las cámaras | Las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, pueden afectar el funcionamiento de las cámaras y potencialmente dañarlas | Riesgos técnicos | Podría reducir la efectividad del sistema de vigilancia y aumentar los costos de reparación o reemplazo de las cámaras. | Media | 2 | Medio | 2 | 6 | 2 |  | Evitar | Utilizar cámaras resistentes al agua o instalar cubiertas protectoras para evitar daños por la lluvia. | Equipo de desarrollo
| 18 | Que se rompan las camaras | estudiantes o mala instalacion | Posible pérdida de datos, reducción de la seguridad y aumento de los costos de mantenimiento o reemplazo | Las cámaras pueden romperse debido a una instalación deficiente o a acciones accidentales de los estudiantes | Riesgos técnicos | Podría afectar negativamente la seguridad y la efectividad del sistema de vigilancia, además de generar gastos adicionales. | Bajo | 1 | Alto | 3 | 6 | 1 |  | Mitigar | Realizar una instalación profesional de las cámaras y proporcionar educación y orientación a los estudiantes sobre el uso adecuado de las instalaciones. | Equipo de instalacion
| 19 | Que la camara falle al momento de generar una multa | Que le saque una multa a un vehiculo que no corresponda | Posibles reclamos por multas indebidas, pérdida de confianza en el sistema de vigilancia y costos legales | La cámara podría experimentar fallos técnicos que resulten en la generación incorrecta de multas | Riesgos técnicos | Podría resultar en reclamos por multas indebidas y dañar la reputación del sistema de vigilancia | Media | 2 | Alto | 3 | 9 | 1 |  | Mitigar | Implementar un sistema de monitoreo y pruebas regulares de las cámaras para detectar y corregir posibles fallos antes de que ocurran | Equipo de mantencion
| 20 | Descontento de los padres | no estan de acuerdo con las camaras | Posible oposición de los padres a la instalación de cámaras, afectando la aceptación y adopción del sistema de vigilancia | Algunos padres podrían expresar desacuerdo con la instalación de cámaras de vigilancia en el entorno escolar por razones de privacidad o seguridad percibida | Riesgos externos | Podría generar resistencia y obstaculizar la efectividad del sistema de vigilancia. | Baja | 1 | Medio | 2 | 6 | 2 |  | Transferir | Externalizar la gestión de las comunicaciones con los padres a una agencia de relaciones públicas o a un equipo de consultores especializados en relaciones comunitarias | Consultores Externos
| 21 | Error al momento de mandar la notificacion con la "infraccion" | manda un fragmento de codigo o otra cosa en ves de la "infraccion" | Posible confusión de los destinatarios de las notificaciones, falta de acción sobre las infracciones y pérdida de confianza en el sistema | Existe el riesgo de que se produzca un error en el sistema que resulte en el envío incorrecto de notificaciones, lo que podría llevar a la confusión de los destinatarios y a una falta de acción sobre las infracciones detectadas | Riesgos técnicos | Podría resultar en una falta de confianza en el sistema y en una disminución de su efectividad para hacer cumplir las normas | Media | 2 | Medio | 2 | 6 | 2 |  | Mitigar | Implementar pruebas exhaustivas del sistema de notificaciones para garantizar que se envíen correctamente y contener un procedimiento de verificación manual antes del envío | Equipo de pruebas
| 22 | Conflictos con entidades gubernamentales | no les gusta que saquen supuestas infracciones | Posibles disputas legales, sanciones o intervenciones que afecten la operatividad del proyecto | Las entidades gubernamentales podrían manifestar descontento con el sistema de vigilancia si consideran que las supuestas infracciones detectadas no son válidas o justas | Riesgos Externos | Podría resultar en disputas legales, sanciones financieras o la intervención directa en el proyecto por parte de las autoridades gubernamentales | Media | 2 | Alto | 3 | 8 | 1 |  | Evitar | Revisar y ajustar los criterios de detección de infracciones para evitar la identificación de situaciones que puedan provocar conflictos con las entidades gubernamentales | Jefe de proyectos
| 23 | Que el software se caiga por el exceso de generacion de "infracciones" | no soporto generar tantas multas en tan poco tiempo | Interrupción del servicio, pérdida de datos y deterioro de la confianza del usuario | El software puede enfrentar problemas de rendimiento y capacidad si se genera un gran volumen de "infracciones" en un corto período de tiempo, lo que podría provocar su caída o mal funcionamiento | Riesgos técnicos | Podría resultar en una interrupción significativa del servicio y daños a la reputación del sistema | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | 1 |  | Mitigar | Implementar medidas para optimizar el rendimiento del software, como la optimización de consultas de base de datos, el aumento de la capacidad de los servidores y la implementación de mecanismos de control de carga | Equipo de desarrollo
| 24 | espectativas altas de los stakeholders | que no entiendan que las camaras solo funcionaran para generar multas, no para grabar | Descontento de los stakeholders, falta de apoyo y posible cancelación del proyecto | Existe el riesgo de que los stakeholders esperen funcionalidades adicionales de las cámaras, como la grabación de video, lo cual no está previsto en el proyecto y puede causar descontento y falta de apoyo | Riesgos Internos,Riesgos dirección de proyectos | Podría resultar en descontento de los stakeholders y afectar la viabilidad y continuidad del proyecto | Media | 2 | Medio | 2 | 9 | 1 |  | Mitigar | Realizar una comunicación clara y transparente con los stakeholders desde el principio del proyecto, estableciendo expectativas realistas sobre las funcionalidades | Equipo de proyectos/Jefe de profecto
| 25 | Que almacene datos fragiles | que almacene las patentes de los vehiculos luego de generarles una multa (no deberia guardar este dato) | Vulneración de la privacidad de los usuarios, riesgo de violaciones legales y pérdida de confianza en el sistema | Existe el riesgo de que el sistema almacene datos sensibles, como las patentes de los vehículos después de generarles una multa, lo cual puede llevar a vulneraciones de privacidad y posibles violaciones legales | Riesgos técnicos | Podría resultar en pérdida de confianza en el sistema y sanciones legales significativas | Media | 2 | Alto | 3 | 9 | 1 |  | Mitigar | Implementar controles de acceso para garantizar que solo personal autorizado pueda acceder a los datos sensibles. | Equipo de desarrollo
2024-07-05 | 26 | Cambio de proveedores de hardware | Que afecte a la globalidad del proyecto requiriendo una adaption a los cambios nuevos | Retraso inevitable en la implementación del sistema y asegurada menor calidad del hardware afectando la efectividad del monitoreo. | Debido a la confirmada implementación de nuevas políticas de recursos humanos y cambios en proveedores de hardware a opciones más económicas, se enfrentarán problemas de compatibilidad, menor durabilidad y efectividad en el control del uso .Esto afectará la seguridad y eficiencia del sistema, y provocará retrasos en la ejecución del proyecto | Riesgo técnico | Tendra un impacto significativo ya que habra que regularizar todo al nuevo cambio | Alto | 3 | alto | 3 | 9 | 1 |  | Mitigar | Establecer un equipo de soporte técnico dedicado para resolver problemas de compatibilidad y calidad en tiempo real. Tener contratos de servicio que aseguren reemplazos rápidos y efectivos de hardware defectuoso. | Director de proyecto

## Tarjeta de comida
| ID del Proyecto | TC | Fecha:
| Nombre del Proyecto | Tarjeta de comida
Director de Proyecto
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Categoria | Impacto-Riesgo | Probabilidad | Valor de la probabilidad | Impacto | Valor del impacto | Clasificación | Prioridad | Grado por color | Tipo Estrategia | Mitigacion - Plan Contigencia - Estrategia | Responsable
2024-03-22 | 1 | Que el desarrollo del proyecto se tome más del tiempo establecido con el cliente | Causa: El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de tiempos | Impacta significativamente en el tiempo que se usara para generar el proyecto. Siendo que el tiempo limite era de cuatro meses, podria verse superado por un mes mas de desarrollo | Este riesgo afecta al tiempo estipulado por el cliente, ya que estaremos demandando más tiempo, dejando en claro que el equipo desarrollador no es eficiente en términos tiempo. | Riesgos dirección de proyectos | Tiempo | Media | 2 | medio | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | Mantener una reserva de tiempo en el cronograma para hacer frente a posibles retrasos | Director de proyecto
2024-03-22 | 2 | Que el proyecto se quede sin recursos económicos en medio del desarrollo del mismo | Causa: El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de costos | Impacta significativamente en el presupuesto establecido en el proyecto. Proyectando un costo mayor a la 210UF | Este riesgo afecta al presupuesto inicial del proyecto y al colegio, ya que estaremos demandando más recursos económicos, dejando en claro que el equipo desarrollador no es eficiente en términos de inversión de dinero y que causaremos gastos innecesarios solo por una mala gestión | Riesgos dirección de proyectos | Costo | Media | 2 | medio | 2 | 4 | 2 |  | Transferir | Obtener un seguro de riesgo financiero o establecer acuerdos de financiamiento con socios o inversores para cubrir cualquier déficit presupuestario. | Director de proyecto
2024-03-22 | 3 | Que el software sea vulnerable a ataques de terceros | Causa: la falta de implementación de seguridad en el software | Impacta durante el proyecto, ya que se puede vulnerar la seguridad del software durante el desarrollo y poder robar el dinero de las tarjetas de los niños mediante malware | Es un riesgo elevado, ya que no hay muchas librerías de seguridad actualizadas en Java 8 | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Baja | 1 | Alto | 2 | 2 | 3 |  | Aceptar | 1.- Implementar medidas de seguridad adicionales, como firewalls, sistemas de detección de intrusiones y auditorías de seguridad regulares. 2.- Establecer un plan de respuesta a incidentes en caso de que ocurra un ataque. | Equipo Sub-contratado
2024-03-22 | 4 | Que haya una nula integración con WebPay u otra plataforma de transacciones con el software a entregar | Causa: que Java 8 no tenga librerías actualizadas para integrar Webpay u otras plataformas | Afecta al proyecto total en si, ya que se espera que los padres puedan cargar las tarjetas de sus hijos | Es un riesgo inmenso, ya que el principal atractivo de este proyecto es que los padres puedan cargar la tarjeta de hijos y ellos la usen en el colegio. Si el primer proceso no se cumple, de nada habrá servido haber comprado el hardware | Riesgos técnicos | Alcance | Medio | 3 | Alto | 3 | 9 | 1 |  | Evitar | 1.-Realizar pruebas exhaustivas de integración antes del lanzamiento del software.2.- Mantener comunicación constante con los proveedores de las plataformas de transacciones para resolver cualquier problema de integración de manera oportuna. | Equipo desarrollador
2024-03-22 | 5 | Incompatibilidad del nuevo software con sistemas de gestión financiera existentes | Diferencias en la estructura de datos o protocolos de comunicación entre el nuevo software de control de acceso y los sistemas de gestión financiera utilizados por el colegio. | La incompatibilidad entre el nuevo software y los sistemas de gestión financiera existentes podría dificultar la integración de datos relacionados con la asistencia del personal con los procesos de nómina y contabilidad, lo que podría generar errores en los cálculos de remuneraciones, pérdida de información o duplicación de esfuerzos administrativos. | Si el nuevo software de control de acceso no puede interoperar eficazmente con los sistemas de gestión financiera ya implementados en el colegio, existe el riesgo de que los datos sobre asistencia del personal no se integren adecuadamente con los procesos de nómina y contabilidad. Esto podría ocasionar dificultades en la generación de reportes precisos, cálculos de remuneraciones erróneos o la necesidad de realizar tareas manuales adicionales para reconciliar la información entre sistemas. Es esencial realizar una evaluación exhaustiva de la compatibilidad entre el nuevo software y los sistemas existentes antes de su implementación, así como establecer protocolos claros de comunicación y procesos de integración de datos para mitigar este riesgo y garantizar una transición suave y efectiva. | Riesgos técnicos | Alcance | Medio | 2 | Medio | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | 1.- Realizar pruebas de compatibilidad exhaustivas antes de la implementación.2.-Desarrollar adaptadores o interfaces para facilitar la integración con los sistemas existentes. | Equipo desarrollador
2024-03-22 | 6 | Que exista una perdida de conexión de internet en medio de una operación (compra o venta) | Problemas con el proveedor de internet o fallas técnicas | Interrupción en el proceso de compra y posible pérdida de datos | Se establecen medidas de contingencia como la disponibilidad de conexiones de respaldo para mitigar el impacto de pérdida de conexión | Riesgo externo | Calidad/confiabilidad | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | 3 |  | Mitigar | 1.- Implementar una funcionalidad de modo offline para permitir que el software siga funcionando incluso sin conexión a internet.2.-Establecer procedimientos de recuperación de datos una vez se restaure la conexión. | Equipo desarrollador
2024-03-22 | 7 | Que hayan cambios de requisitos en medio de la ejecución del proyecto | Cambios en las necesidades del casino o malentendidos en la definición de requisitos | Aumento en el tiempo y costo de implementación del proyecto | Se debe establecer un proceso de gestión de cambios para evaluar y gestionar adecuadamente cualquier modificación en los requisitos del proyecto | Riesgos dirección de proyectos | Tiempo/Costo | Alto | 3 | Alto | 3 | 9 | 1 |  | Aceptar | Establecer un proceso claro para gestionar cambios en los requisitos, documentarlos y evaluar su impacto en el cronograma y el presupuesto. Ajustar el plan de proyecto según sea necesario. | Cliente (director)
2024-03-22 | 8 | Problemas en la disponibilidad de recursos financieros para la implementación del proyecto (la plataforma está en mantenimiento o caída) | Limitaciones en los sistemas financieros internos del colegio, como retrasos en la aprobación de presupuestos o problemas técnicos en la plataforma de gestión financiera. | La falta de acceso a los recursos financieros necesarios podría resultar en retrasos en la adquisición de hardware, software o servicios externos, lo que podría afectar el progreso del proyecto y su capacidad para cumplir con los plazos establecidos. | Si la plataforma de gestión financiera del colegio experimenta problemas técnicos o se encuentra en mantenimiento durante el período de implementación del proyecto, existe el riesgo de que los fondos necesarios para la adquisición de recursos no estén disponibles en el momento oportuno. Esto podría ocasionar retrasos en la compra de equipos, licencias de software u otros servicios relacionados con el proyecto, lo que a su vez podría afectar el cronograma y la ejecución del mismo. Es esencial contar con un plan de contingencia para abordar este riesgo, como la posibilidad de recurrir a fuentes alternativas de financiamiento o reprogramar actividades para adaptarse a la disponibilidad de recursos financieros. | Riesgo externo | Costo | Medio | 2 | Medio | 2 | 4 | 2 |  | Transferir | Establecer una línea de crédito o acuerdos de financiamiento alternativos con instituciones financieras en caso de que los recursos financieros principales no estén disponibles debido a mantenimiento o caídas del sistema. | Equipo Sub-contratado
2024-03-22 | 9 | Que se atrase la entrega de informacion con otros proveedores (atraso de hardware o APIS con Webpay) | Comunicación insuficiente sobre los nuevos procedimientos o normas | Confusión o retrasos en la entrega de productos por parte de los proveedores | Es importante comunicar claramente los cambios a los proveedores para mantener una relación colaborativa y eficiente | Riesgos organizacionales, Riesgos externos | Tiempo | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | 3 |  | Mitigar | 1.-Establecer un plan de comunicación y coordinación sólido con los proveedores, incluyendo plazos claros y mecanismos de seguimiento para asegurar la entrega oportuna de información. | Director de proyecto
2024-03-22 | 10 | Insuficiente participación de los interesados durante la fase de prueba | Falta de compromiso o tiempo limitado de los interesados | Detección tardía de errores o deficiencias en el sistema, lo que podría requerir cambios significativos y aumentar los costos del proyecto. | La participación activa de los interesados durante las pruebas es crucial para identificar y corregir problemas antes del lanzamiento del sistema. Es necesario asegurar su compromiso y disponibilidad durante esta fase crítica del proyecto. | Riesgo externo, Riesgo organizacional | Objetivo/Alcance | Alto | 2 | Alto | 3 | 6 | 1 |  | Mitigar | 1.-Proporcionar capacitación y educación a los interesados sobre la importancia de su participación en las pruebas.2.- Establecer incentivos para fomentar la participación activa. | Cliente (director)
| 11 | Desviaciones en el cronograma debido a problemas técnicos no previstos | Problemas imprevistos en el desarrollo o la implementación del sistema, como errores de programación o conflictos de software. | Retrasos en la entrega del proyecto y posibles sobrecostos asociados con la resolución de problemas técnicos. | A pesar de una planificación cuidadosa, es posible que surjan problemas técnicos imprevistos durante el proyecto. Es importante contar con planes de contingencia para minimizar el impacto de estas eventualidades. | Riesgos organizacionales | Costo/Tiempo | Medio | 2 | Alto | 3 | 6 | 1 |  | Mitigar | 1.- Mantener un equipo técnico de respaldo disponible para abordar rápidamente cualquier problema técnico que surja. 2.- Establecer un proceso de gestión de problemas para identificar, evaluar y resolver desviaciones en el cronograma. | Director de proyecto
| 12 | Problemas de escalabilidad del sistema | Diseño inadecuado de la arquitectura del sistema para manejar un crecimiento repentino en el número de usuarios o transacciones. | Rendimiento deficiente del sistema o caídas inesperadas durante picos de demanda, lo que podría afectar la experiencia del usuario y la reputación del colegio. | Es importante diseñar el sistema con la capacidad de escalar para satisfacer las necesidades futuras del colegio sin comprometer el rendimiento. | Riesgos organizacionales | Costo/Calidad | Medio | 2 | Medio | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | 1.-Realizar pruebas de carga y escalabilidad exhaustivas durante el desarrollo para identificar posibles problemas. 2.-Implementar una arquitectura modular que permita escalar fácilmente el sistema según sea necesario. | Equipo desarrollador
| 13 | Conflictos de interes entre los stakeholders | Diferentes expectativas o prioridades entre los stakeholders del proyecto, como el colegio, los apoderados y los proveedores. | Dificultades para alcanzar consensos y tomar decisiones, lo que podría generar retrasos en la implementación o cambios constantes en los requisitos del proyecto. | Los conflictos de intereses pueden obstaculizar el progreso del proyecto y dificultar la colaboración efectiva entre las partes interesadas. | Riesgos organizacionales | Alcance/Objetivo | Medio | 2 | Medio | 2 | 4 | 2 |  | Aceptar | 1.-Designar un mediador neutral para resolver conflictos de interés si es necesario. 2.-Establecer un proceso transparente y equitativo para la toma de decisiones que tenga en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. | Cliente (director)
| 14 | Fallo en la verificación de la identidad del estudiante durante las transacciones | Problemas técnicos con el hardware de verificación de identidad, como lectores de códigos QR defectuosos. | Posibilidad de fraudes o errores en la identificación de los estudiantes durante las transacciones, lo que podría afectar la integridad del sistema y generar desconfianza entre los usuarios. | La correcta verificación de la identidad del estudiante es esencial para garantizar la seguridad y la confiabilidad del sistema de tarjetas. Cualquier fallo en este proceso podría comprometer la integridad de las transacciones y la seguridad de los fondos. | Riesgos técnicos | Calidad | Alto | 3 | Alto | 2 | 6 | 1 |  | Mitigar | 1.-Implementar múltiples capas de verificación de identidad, como verificación de documentos, autenticación de dos factores y monitoreo de comportamiento. 2.-Establecer un proceso de respuesta a incidentes para abordar cualquier problema de verificación de identidad de manera oportuna. | Equipo desarrollador
| 15 | Dificultades en la gestión de fondos no utilizados en las tarjetas | Falta de mecanismos claros para la gestión de fondos no utilizados en las tarjetas de los estudiantes. | Confusión y posibles disputas con los apoderados sobre el manejo de los fondos no utilizados, lo que podría generar insatisfacción y desconfianza en el sistema. | Es importante establecer políticas y procedimientos claros para la gestión de los fondos no utilizados en las tarjetas de los estudiantes. La falta de claridad en este aspecto podría generar problemas administrativos y afectar la percepción del sistema por parte de los usuarios. | Riesgos técnicos,Riesgos organizacionales | Tiempo | Medio | 2 | Medio | 2 | 4 | 2 |  | Transferir | 1.-Establecer acuerdos con entidades financieras para administrar y transferir fondos no utilizados de manera eficiente. 2.-Proporcionar a los usuarios opciones claras y convenientes para retirar o transferir fondos no utilizados. | Equipo Sub-contratado
TC_16 | 16 | Que la carga de los apoderados no llegen a las tarjetas | Que al momento de realizar un deposito en la tarjeta prepago, nunca llegue la carga | Impacta al objetivo de brindar un servicio rapido y eficaz a los estudiantes | Se deberia testear primero antes de añadir esta funcionalidad o crear puestos de carga dentro del colegio | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | 1 |  | Mitigar | Realizar pruebas unitarias para evitar este riesgo o implementar estaciones de carga dentro de la escuela | Equipo desarrollador
| 17 | Que se puedan falsificar las tarjetas | Que el lector QR no sea capaz de distingir de una tarjeta autentica de una falsa | Impacta a los valores de la escuela y a la imagen que ellos entregan a los apoderados | Se podia intentar crear un patron de codigo QR unico por cada estudiante | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | 3 |  | Mitigar | Investigar que maquina lectora QR es menos propensa a ser engañada por falsificaciones | Equipo desarrollador
| 18 | Que el lector QR sea demasiado lento | Que al momento de realizar una compra, el lector QR se demore mas de 5 segs en comprobar si la tarjeta es real o no y finalizar la compra | Impacta al objetivo de brindar un servicio rapido y eficaz a los estudiantes | Crear un codigo mas limpio o funciones mas eficaces para esta funcionalidad | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Media | 2 | Media | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | Realizar pruebas unitarias en este apartado o tener mejores practicas al momento de diseñar el software | Equipo desarrollador
| 19 | Que la impresora de credenciales de tarjetas defectuosas | Que al momento de imprimir las tarjetas, salgan borrosas con faltas de ortografia, sin informacion relevante | Impacta al objetivo de brindar un servicio rapido y eficaz a los estudiantes | Ver reseñas o opiniones de hardware relacionado con la impresora de credenciales plasticas | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Baja | 1 | Alta | 3 | 3 | 3 |  | Aceptar | Que el equipo encargado se dedique a buscar una impresora de credenciales plasticas con menos probabilidades de fallo | Equipo desarrollador
| 20 | Que la impresora entrege tarjetas dobladas | Que al momento de imprimir las tarjetas, salgan dobladas | Impacta al objetivo de brindar un servicio rapido y eficaz a los estudiantes | Ver reseñas o opiniones de hardware relacionado con la impresora de credenciales plasticas | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Baja | 1 | Alta | 3 | 3 | 3 |  | Aceptar | Que el equipo encargado se dedique a buscar una impresora de credenciales plasticas con menos probabilidades de fallo | Equipo desarrollador
| 21 | Que la impresora entrege credenciales rotas | Que al momento de imprimir las tarjetas, salgan rotas o fragmentada | Impacta al objetivo de brindar un servicio rapido y eficaz a los estudiantes | Ver reseñas o opiniones de hardware relacionado con la impresora de credenciales plasticas | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Baja | 1 | Alta | 3 | 3 | 3 |  | Aceptar | Que el equipo encargado se dedique a buscar una impresora de credenciales plasticas con menos probabilidades de fallo | Equipo desarrollador
| 22 | Que el lector QR no reconozca las tarjetas de los estudiantes | Que el lector QR no sea capaz de distingir de una tarjeta autentica de una falsa al momento de realizar una compra | Impacta al objetivo de brindar un servicio rapido y eficaz a los estudiantes | Ver reseñas o opiniones de hardware relacionado con la impresora de credenciales plasticas | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | 1 |  | Mitigar | Realizar pruebas unitarias en este aspecto o consultar con empresas dedicadas en este ambito y ver como solucionaron ellos este problema | Equipo desarrollador
| 23 | Que el lector QR se quede pegado en medio de una transaccion | Que el lector QR se quede "pensando" despues de leer una credencial | Impacta al objetivo de brindar un servicio rapido y eficaz a los estudiantes | Investigar si es el problema del software o hardware, en caso de que sea el software, realizar diversas pruebas unitarias | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | 1 |  | Mitigar | Realizar pruebas de calidad en este apartado o mejorar el rendimiento del codigo para evitar este riesgo | Equipo desarrollador
| 24 | Resistencia por parte del personal | Que el personal de cocina no quiera ocupar el nuevo hardware/software | Afecta a todo el proyecto en general, ya que si nadie quiere ocupar el hardware/software, la inversion de dinero y tiempo habra sido en vano | Intentar convencer de que la inclusion de estos equipos hara mas eficiente y rapido sus labores | Riesgos organizacionales | Costo/Tiempo | Media | 2 | Media | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | Realizar una buena documentacion sobre el uso de este nueov hardware/software o implementar sesiones de ayuda al personal encargado de ocupar el nuevo equipo | Director de proyecto
Equipo desarrollador
| 25 | Interrupcion del servicio | Interrupcion de las operaciones diarias (compra-venta-transacciones) | Impacta al objetivo de brindar un servicio rapido y eficaz a los usuarios | Ver reseñas o opiniones en cuanto problemas similares y en que influyen | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | 1 |  | Mitigar | consultar con empresas dedicadas en este ambito y ver como solucionaron ellos este problema | Equipo desarrollador
| 26 | Problemas en el suministro de internet | Modificaciones en la infraestructura del colegio | Posible impacto en el tiempo del proyecto provocando un retraso significativo | Problemas en el suministro de internet por las remodelaciones en la infraestructura, esto provoca una reinstalación de ciertos componentes del sistema | Riesgos técnicos | Costo/Tiempo | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | 1 |  | Mitigar | Realizar pruebas de calidad al internet, tener varios proveedores | Equipo desarrollador
| 27 | Acceso restringido | Areas cerradas o de dificil acceso para los usuarios | Impacta al objetivo de brindar un servicio rapido y eficaz a los estudiantes | El acceso restringuido puede provocar retrasos en el flujo de los usuarios y en los tiempos de funcionamiento normal del establecimiento | Riesgos tecnicos | Costo/Tiempo | Media | 2 | Media | 2 | 4 | 2 |  | Mitigar | Realizar una buena documentacion sobre el uso de este nueov hardware/software o implementar sesiones de ayuda al personal encargado de ocupar el nuevo equipo | Director de proyecto
| 28 | Desviacion del proyecto | Cambios inesperados en el alcance o calendario de remodelaciones causa un retraso considerable en el proyecto | Afecta a todo el proyecto en general, ya que un cambio en el alcance, tiempo, provoca un gasto mayor de recursos afectando todo el proyecto | Este riesgo afecta al proyecto de una manera total, ya que si se provocan retrasos o inconvenientes durantes las remodelaciones esto generara una demora a las demas actividades del proyecto | Riesgos organizacionales | Costo/Tiempo | Alta | 3 | Media | 2 | 6 | 1 |  | Mitigar | Realizar una buena documentacion sobre el uso de este nueov hardware/software o implementar sesiones de ayuda al personal encargado de ocupar el nuevo equipo | Director de proyecto

## Riesgos Generales por Proyecto
| ID del Proyecto |  | Fecha:
Nombre del Proyecto
Director de Proyecto
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios
2024-03-22 | 1 | Conflictos internos entre los equipos de proyecto debido a diferencias en la visión o enfoque. | Divergencias en la interpretación de los objetivos o estrategias del proyecto. | Disminución de la colaboración y la eficiencia, lo que podría provocar retrasos en la entrega y aumentar la tensión dentro del equipo. | Se debe fomentar una comunicación abierta y una cultura de trabajo colaborativa desde el inicio del proyecto para mitigar este riesgo y resolver conflictos de manera constructiva.
2024-03-22 | 2 | Variaciones en las condiciones económicas que afecten el presupuesto del proyecto. | Cambios en los precios de los materiales, fluctuaciones en los tipos de cambio o condiciones macroeconómicas inesperadas. | Aumento de los costos del proyecto o limitaciones en la disponibilidad de fondos, lo que podría afectar la ejecución o el alcance del proyecto. | Se debe realizar un seguimiento continuo de los indicadores económicos relevantes y establecer reservas de contingencia para mitigar el impacto de posibles variaciones en el presupuesto.
2024-03-22 | 3 | Escasez o restricciones en el acceso a tecnologías clave necesarias para la ejecución del proyecto. | Limitaciones en la disponibilidad de tecnologías específicas debido a demanda alta o restricciones comerciales. | Retrasos en la implementación o la calidad del proyecto, así como posibles aumentos en los costos. | Se deben identificar alternativas tecnológicas y establecer acuerdos con proveedores para garantizar el acceso oportuno a las tecnologías necesarias.
2024-03-22 | 4 | Cambios en las condiciones del mercado que afecten la viabilidad del proyecto. | Fluctuaciones en la demanda del mercado, cambios en las preferencias del cliente o nuevas tendencias tecnológicas. | Necesidad de ajustes en el alcance o presupuesto del proyecto, posibles cancelaciones o retrasos en la implementación. | Se debe realizar un análisis de riesgos del mercado y establecer planes de contingencia para adaptarse a cambios en las condiciones del mercado durante la ejecución del proyecto.
2024-03-22 | 5 | Pérdida de personal clave durante la ejecución del proyecto. | Renuncia, enfermedad grave o incapacidad de miembros clave del equipo del proyecto. | Pérdida de conocimiento y experiencia, así como retrasos en la ejecución del proyecto debido a la necesidad de reemplazar y capacitar nuevos miembros del equipo. | Se deben establecer medidas de retención de talento y desarrollar planes de sucesión para mitigar el impacto de la pérdida de personal clave.
2024-03-22 | 6 | Falta de alineación entre los objetivos del proyecto y las necesidades reales de la comunidad escolar. | Interpretación errónea de los requisitos del proyecto o falta de involucramiento de las partes interesadas. | Implementación de soluciones que no aborden adecuadamente las necesidades de los estudiantes, profesores y padres, lo que podría resultar en una baja adopción o insatisfacción. | Es esencial realizar un análisis exhaustivo de los requisitos del proyecto y consultar regularmente a las partes interesadas para garantizar que las soluciones propuestas satisfagan realmente sus necesidades.
2024-03-22 | 7 | Sobrecarga de trabajo para el equipo del proyecto debido a la ejecución simultánea de múltiples proyectos. | Asignación inadecuada de recursos humanos o subestimación de la carga de trabajo. | Fatiga del equipo, disminución de la productividad y posibles errores en la ejecución de los proyectos. | Se debe realizar una gestión cuidadosa de los recursos humanos y establecer prioridades claras para evitar la sobrecarga de trabajo y garantizar la calidad y puntualidad en la entrega de los proyectos.
2024-03-22 | 8 | Pérdida o robo de equipos y materiales durante el transporte o almacenamiento. | Falta de seguridad en el transporte o almacenamiento de equipos y materiales valiosos. | Aumento en los costos del proyecto debido a la necesidad de reemplazar equipos perdidos o robados, así como posibles retrasos en la implementación. | Se deben implementar medidas de seguridad física y seguimiento de inventario para proteger los equipos y materiales durante el transporte y almacenamiento.
2024-03-22 | 9 | Inadecuada gestión del conocimiento y la documentación del proyecto. | Falta de procesos definidos para capturar, almacenar y compartir conocimiento, así como la falta de documentación adecuada. | Pérdida de información crítica, dificultades en la transferencia de conocimiento y posibles errores en la ejecución del proyecto. | Se deben establecer sistemas y herramientas para la gestión eficaz del conocimiento, así como procedimientos claros para la documentación y la transferencia de información entre los miembros del equipo del proyecto.
2024-03-22 | 10 | Falta de escalabilidad del sistema | El diseño del sistema no puede adaptarse al crecimiento de usuarios | Limitaciones en la capacidad del sistema para manejar un aumento en el número de usuarios, provocando posibles congestiones y retrasos | Si el sistema no es escalable, podría haber dificultades para mantener un rendimiento óptimo a medida que la cantidad de usuarios y transacciones aumenta con el tiempo. El diseño del sistema debe ser con arquitectura escalable y modular permitiendo su expansión y ajuste según necesidades del colegio