## Raci Control de Acceso
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Riesgo |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Riesgo | Nombre Riesgo | Actividad | Director de proyecto | Director de finanzas | Expertos del area (juicio de expertos) | Equipo desarrollador | Gerente de calidad | Cliente (director) | Equipo Sub-contratado | Otras empresas | Personal escuela
CC_01 | Que el proyecto se quede sin recursos económicos en medio del desarrollo del mismo | Ir monitoreando constantemente los gastos de recursos economicos y controlarlos en caso de ser necesario (economizar en hardware, servicios, personal, etc) | R | A | C | I | C | C | C | C | I
CC_02 | Que la lectura de la huella no toma correctamente los datos del docente o personal del colegio | Realizar multiples pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento del registro de huella | I | I | I | R | A | C | C | C | I
CC_03 | Que el desarrollo del proyecto se tome más del tiempo establecido con el cliente | Ir consultando constantemente el cronograma relacionado al EDT del proyecto para ver como va el desarrollo del proyecto y ver si vamos bien o atrasados | R | I | C | I | C | A | C | C | I
CC_04 | Que al momento de instalar los lectores de huellas no funcionen correctamente | Invertir en comprar unos cuantos lectores de repuesto en caso de fallos inesperados | A | C | I | R | C | I | C | C | I
CC_05 | Que no se tomen con precisión los datos biométricos del personal de la escuela | Realizar multiples pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento de la lectura de huella o verificar el estado del lector en caso de que no funcione las modificaciones en el software | A |  | I | R | C | I | I | C | I
CC_06 | Que el personal del colegio no entienda cómo funciona el sistema de lectores de huellas | especificar detalladamente en la documentacion el correcto uso del hardware y software y que hacer en caso de fallas | R | I | I | I | C | A | I | C | I
CC_07 | Que las tecnologías no sean compatibles con el lenguaje de programación a usar | Intentar convercer de que el lenguaje de programacion es muy antiguo y traera mas problemas que soluciones, en caso de no aceptar, dejar en claro que el desarrollo podria atrasarse mas de lo esperado | A | I | I | R | C | C | I | C | I
CC_08 | Que el cliente se enoje por no notificar avances, atrasos o novedades acerca del proyecto | Entregar al cliente o stakeholders correos o numeros para facilitar la comunicacion, en casos extremos, utilizar medios como whatsapp.para una comunicacion menos formal pero mas rapida | R | I | I | I | C | A | I | C | I
CC_09 | Que el software sea vulnerable a ataques de terceros | Sub-contratar a un equipo especializado en seguridad de software, mantener el contacto con ello cada semana durante el desarrollo del proyecto y notificar a los stakeholders | A | I | I | I | C | C | R | C | I
CC_10 | Que el personal del colegio no quiera usar el nuevo software | Ayudar a la adaptacion del software o realizar presentaciones o tomar voluntarios para que prueben o vean el funcionamiento del mismo | I | I | C | R | C | A | C | C | I
CC_11 | Que exista la posibilidad de corte de luz durante la instalación del hardware dentro del colegio | se asignara una reserva de contingencia en el presupuesto, para tratar el riesgo. Esto debido a que, en el caso de que ocurra. | I | I | I | I | C | A | R | C | I
CC_12 | Que existan errores en la configuración del sistema de acceso del software | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | I | I | I | R | C | A | C | C | I
CC_13 | Que no almacene los datos de asistencia de los profesores | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | I | I | I | R | C | A | C | C | I
CC_14 | Vulnerabilidad del software ante ataques ciberneticos | Sub-contratar a un equipo especializado en seguridad de software, mantener el contacto con ello cada semana durante el desarrollo del proyecto y notificar a los stakeholders | A | I | C | I | C | C | R |  | I
CC_15 | Que el software no proteja la integridad de los datos registrados | Sub- contratar a una empresa que encripte los datos fragiles del personal de la escuela | A | I | C | I | C | C | R |  | I
CC_16 | Dependencia excesiva de proveedores externos | Investigar por otros proveedores que vendan o fabriquen hardware similar o igual al necesitado por el proyecto | R | A | C | I | C | C | C | C | I
CC_17 | Que los lectores de huellas se rompan facilmente | Invertir en comprar unos cuantos lectores de repuesto en caso de fallos inesperados o que se rompan durante el transporte | R | I | C | I | C | A | C | C | I
CC_18 | Que se pierdan los datos biometricos o las huellas del personal de la escuela | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | A | I | I | R | C | C | C | C | I
CC_19 | Que existan restricciones en las regulaciones gubernamentales | se asignara una reserva de contingencia en el presupuesto, para tratar el riesgo. Esto debido a que, en el caso de que ocurra. | R | I | I | I | C | A | I | C | I
CC_20 | Que el proyecto no pueda ser escalable | se asignara una reserva de contingencia en el presupuesto, para tratar el riesgo. Esto debido a que, en el caso de que ocurra. | R | I | I | I | C | A | I | C | I
CC_21 | Que existan requisitos cambiantes o que no hayan requisitos fijos | Dejar en claro en el documento de requerim,ientos funcionales y no funcionales cuales se haran, se discutiran y descartaran, priorizando los que si se haran, para evitar problemas o mal entendidos | A | I | C | I | C | R | I | C | I
CC_22 | Que los lectores de huellas se dañen en medio del despacho | Invertir en comprar unos cuantos lectores de repuesto en caso de fallos inesperados o que se rompan durante el transporte | R | I | C | I | A | I | I | C | I
CC_23 | Que los alumnos registren sus huellas en el sistema | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | A | I | I | R | C | C | I | C | I
CC_24 | Que no almacene mas de una huella de una persona | se asignara una reserva de contingencia en el presupuesto, para tratar el riesgo. Esto debido a que, en el caso de que ocurra. | A | I | I | R | C | C | I | C | I
CC_25 | Que el tiempo de respuesta para otorgar el acceso al personal sea demasiado largo | Realizar diversas pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de este apartado | A | I | C | R | C | C | I | C | I
CC_26 | Errores de registros flexibles | Configurar el software para que registre horas de trabajo fuera de las horas laborales habituales del personal de la ecuela | c | c | I | R | A | C | C | C | C
CC_27 | Creacion de nuevos gastos inesperados | Poner a trabajar el 40% del equipo desarrollador en documentar los cambios y actualizar los documentos pertinentes | c | c | I | R | c | C | C | C | C
CC_28 | Desconfianza del personal con horario flexible de la escuela | Generar una junta exclusiva con el personal descontento y despejar dudas | c | A | I | c | c | R | C | C | A
CC_29 | Error de toma de huellas con el personal de horario flexible | Generar una plataforma y credenciales exclusivas al personal de la escuela con horarios flexibles para que puedan registrar sus horas trabajadas | c | c | I | R | c | A | C | C | C

## Raci Drop Off
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Riesgo |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Riesgo | Nombre Riesgo | Actividad | Director de proyecto | Director de finanzas | Expertos del area (juicio de expertos) | Equipo desarrollador | Gerente de calidad | Cliente (director) | Equipo Sub-contratado | Soporte Tecnico
DO_01 | Que el desarrollo del recurso se tome más del tiempo establecido con el cliente | El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de tiempos | R | C | i | i | I | A | i | C
DO_02 | Que el proyecto se quede sin recursos económicos en medio del desarrollo del mismo | El jefe de proyectos carece de experiencia y realizo una mala gestión de costos | R | A | i | i | I | I | i | C
DO_03 | Que las cámaras no sean compatibles con el controlador que se está desarrollando (software) | Al usar el lenguaje Java 8 y las nuevas tecnologías de IA, existe la posibilidad de que Java no acepte estas nuevas implementaciones y que, por ende, las cámaras y el posible software no sirvan para nada | A | C | i | R | I | I | i | C
DO_04 | Que el sistema sea fácil de vulnerar | No poseer en el grupo desarrollador a alguien especializado en ciberseguridad o similares, provocará que sea fácil de hackear las cámaras y por ende el software | A | C | i | i | I | I | R | C
DO_05 | Que el software a desarrollar no soportará Windows actuales | Puede que el software a desarrollar no soporte Windows 10 o 11 | A | C | i | R | I | I | i | C
DO_06 | Que el equipo desarrollador no sabe programar las funciones de IA de la cámara | El equipo desarrollador no está capacitado para crear software con inplementación con IA | A | C | i | i | I | I | R | C
DO_07 | Que las cámaras no se entregan en la fecha estimada | Problemas logísticos o retrasos en la producción por parte del proveedor | A | R | i | i | I | I | i | C
DO_08 | Que la cámara falle al detectar a los apoderados para realizar la multa | Errores de programación o de calibración de las cámaras | C | C | i | R | I | I | i | C
DO_09 | Que se instalan las cámaras en áreas no autorizadas de la escuela (baños, pasillos, salas de clases) | Retrasos en la planificación de la instalación de las cámaras en las áreas permitidas | R | C | i | i | I | I | i | C
DO_10 | Que los cambios climáticos que afectan la operación del área drop off | Lluvias intensas o condiciones climáticas adversas | C | C | i | i | I | I | R | C
DO_11 | Dificultades en la gestión de las notificaciones de infracción | Falta de claridad en los procedimientos para gestionar y responder a las notificaciones de infracción emitidas por el sistema. | R | C | i | i | I | I | i | C
DO_12 | Desafíos en la implementación de medidas disciplinarias | Resistencia por parte de algunos apoderados o estudiantes a acatar las medidas disciplinarias derivadas del sistema de control de drop off. | C | C | i | i | I | R | i | C
DO_13 | Incumplimiento de los estándares de accesibilidad | Diseño del sistema que no cumple con los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad. | R | C | i | i | A | I | i | C
DO_14 | Problemas de compatibilidad con dispositivos móviles | Falta de pruebas exhaustivas en diferentes dispositivos móviles y sistemas operativos. | C | C | i | R | I | I | i | C
DO_15 | Errores en el cálculo de tiempos de espera | Problemas en el algoritmo de cálculo de tiempos de espera en el drop off. | C | C | i | R | I | I | i | C
DO_16 | sobrecalentamiento de las camaras | uso excesivo | C | C | i | i | I | I | i | R
DO_17 | Que las camaras se desconpongan bajo la lluvia | Mal clima que daño el uso de las camaras | C | C | i | R | I | I | i | C
DO_18 | Que se rompan las camaras | estudiantes o mala instalacion | C | C | i | i | I | I | R | C
DO_19 | Que la camara falle al momento de generar una multa | Que le saque una multa a un vehiculo que no corresponda | C | C | i | i | I | I | R | C
DO_20 | Descontento de los padres | no estan de acuerdo con las camaras | C |  | C | i | I | R/A | i | C
DO_21 | Error al momento de mandar la notificacion con la "infraccion" | manda un fragmento de codigo o otra cosa en ves de la "infraccion" | C | C | i | R | I | I | i | C
DO_22 | Que exista conflictos con entidades gubernamentales | no les gusta que saquen supuestas infracciones | R | C | i | i | I | I | i | C
DO_23 | Que el software se caiga por el exceso de generacion de "infracciones" | no soporto generar tantas multas en tan poco tiempo | C | C | i | R | I | I | i | C
DO_24 | espectativas altas de los stakeholders | que no entiendan que las camaras solo funcionaran para generar multas, no para grabar | R | C | i | i | I | I | i | C
DO_25 | Que almacene datos fragiles | que almacene las patentes de los vehiculos luego de generarles una multa (no deberia guardar este dato) | C | C | i | R | I | I | i | C
DO_26 | Cambio de proveedores de hardware | Gestión y mitigación de riesgos relacionados con el cambio de proveedores de hardware en el proyecto | R | A | C | R | C | I | C | R

## Raci Tarjeta de comida
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Riesgo |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Riesgo | Nombre Riesgo | Actividad | Director de proyecto | Director de finanzas | Expertos del area (juicio de expertos) | Equipo desarrollador | Gerente de calidad | Cliente (director) | Equipo Sub-contratado | Proveedores
TC_1 | Que el desarrollo del proyecto se tome más del tiempo establecido con el cliente | Mantener una reserva de tiempo en el cronograma para hacer frente a posibles retrasos | R | c | C | R | R | A | I | I
TC_2 | Que el proyecto se quede sin recursos económicos en medio del desarrollo del mismo | Obtener un seguro de riesgo financiero o establecer acuerdos de financiamiento con socios o inversores para cubrir cualquier déficit presupuestario. | R | A | C | I | I | I | I | I
TC_3 | Que el software sea vulnerable a ataques de terceros | 1.- Implementar medidas de seguridad adicionales, como firewalls, sistemas de detección de intrusiones y auditorías de seguridad regulares. 2.- Establecer un plan de respuesta a incidentes en caso de que ocurra un ataque. | A | I | C | C | C | I | R | I
TC_4 | Que haya una nula integración con WebPay u otra plataforma de transacciones con el software a entregar | 1.-Realizar pruebas exhaustivas de integración antes del lanzamiento del software.2.- Mantener comunicación constante con los proveedores de las plataformas de transacciones para resolver cualquier problema de integración de manera oportuna. | I | I | C | R | C | A | I | I
TC_5 | Incompatibilidad del nuevo software con sistemas de gestión financiera existentes | 1.- Realizar pruebas de compatibilidad exhaustivas antes de la implementación.2.-Desarrollar adaptadores o interfaces para facilitar la integración con los sistemas existentes. | I | I | C | R | C | A | I | I
TC_6 | Que exista una perdida de conexión de internet en medio de una operación (compra o venta) | 11.- Implementar una funcionalidad de modo offline para permitir que el software siga funcionando incluso sin conexión a internet.2.-Establecer procedimientos de recuperación de datos una vez se restaure la conexión. | A | I | C | R | C | I | I | I
TC_7 | Que hayan cambios de requisitos en medio de la ejecución del proyecto | Establecer un proceso claro para gestionar cambios en los requisitos, documentarlos y evaluar su impacto en el cronograma y el presupuesto. Ajustar el plan de proyecto según sea necesario. | A | C | C | I | C | R | I | I
TC_8 | Problemas en la disponibilidad de recursos financieros para la implementación del proyecto (la plataforma está en mantenimiento o caída) | Establecer una línea de crédito o acuerdos de financiamiento alternativos con instituciones financieras en caso de que los recursos financieros principales no estén disponibles debido a mantenimiento o caídas del sistema. | A | C | C | I | C | I | R | I
TC_9 | Que se atrase la entrega de informacion con otros proveedores (atraso de hardware o APIS con Webpay) | 1.-Establecer un plan de comunicación y coordinación sólido con los proveedores, incluyendo plazos claros y mecanismos de seguimiento para asegurar la entrega oportuna de información. | R | I | C | I | C | I | I | A
TC_10 | Insuficiente participación de los interesados durante la fase de prueba | 1.-Proporcionar capacitación y educación a los interesados sobre la importancia de su participación en las pruebas.2.- Establecer incentivos para fomentar la participación activa. | A | I | C | I | C | R | I | I
TC_11 | Desviaciones en el cronograma debido a problemas técnicos no previstos | 1.- Mantener un equipo técnico de respaldo disponible para abordar rápidamente cualquier problema técnico que surja. 2.- Establecer un proceso de gestión de problemas para identificar, evaluar y resolver desviaciones en el cronograma. | R | C | C | I | C | I | I | I
TC_12 | Problemas de escalabilidad del sistema | 1.-Realizar pruebas de carga y escalabilidad exhaustivas durante el desarrollo para identificar posibles problemas. 2.-Implementar una arquitectura modular que permita escalar fácilmente el sistema según sea necesario. | A | I | C | R | C | I | I | I
TC_13 | Conflictos de interes entre los stakeholders | 1.-Designar un mediador neutral para resolver conflictos de interés si es necesario. 2.-Establecer un proceso transparente y equitativo para la toma de decisiones que tenga en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. | A | I | C | I | I | R | I | I
TC_14 | Fallo en la verificación de la identidad del estudiante durante las transacciones | 1.-Implementar múltiples capas de verificación de identidad, como verificación de documentos, autenticación de dos factores y monitoreo de comportamiento. 2.-Establecer un proceso de respuesta a incidentes para abordar cualquier problema de verificación de identidad de manera oportuna. | A | I | C | R | I | I | I | I
TC_15 | Dificultades en la gestión de fondos no utilizados en las tarjetas | 1.-Establecer acuerdos con entidades financieras para administrar y transferir fondos no utilizados de manera eficiente. 2.-Proporcionar a los usuarios opciones claras y convenientes para retirar o transferir fondos no utilizados. | A | I | C | R | A | I | R | I
TC_16 | Que la carga de los apoderados no llegen a las tarjetas | Realizar pruebas unitarias para evitar este riesgo o implementar estaciones de carga dentro de la escuela | A | I | C | R | A | I | I | I
TC_17 | Que se puedan falsificar las tarjetas | Investigar que maquina lectora QR es menos propensa a ser engañada por falsificaciones | I | I | C | R | A | I | I | I
TC_18 | Que el lector QR sea demasiado lento | Realizar pruebas unitarias en este apartado o tener mejores practicas al momento de diseñar el software | I | I | C | R | A | I | I | I
TC_19 | Que la impresora de credenciales de tarjetas defectuosas | Que el equipo encargado se dedique a buscar una impresora de credenciales plasticas con menos probabilidades de fallo | R | I | C | R | A | I | I | I
TC_20 | Que la impresora entrege tarjetas dobladas | Que el equipo encargado se dedique a buscar una impresora de credenciales plasticas con menos probabilidades de fallo | R | I | C | R | A | I | I | I
TC_21 | Que la impresora entrege credenciales rotas | Que el equipo encargado se dedique a buscar una impresora de credenciales plasticas con menos probabilidades de fallo | R | I | C | R | A | I | I | I
TC_22 | Que el lector QR no reconozca las tarjetas de los estudiantes | Realizar pruebas unitarias en este aspecto o consultar con empresas dedicadas en este ambito y ver como solucionaron ellos este problema | I | I | C | R | A | I | I | I
TC_23 | Que el lector QR se quede pegado en medio de una transaccion | Realizar pruebas de calidad en este apartado o mejorar el rendimiento del codigo para evitar este riesgo | A | I | C | R | C | I | I | I
TC_24 | Resistencia por parte del personal | Realizar una buena documentacion sobre el uso de este nueov hardware/software o implementar sesiones de ayuda al personal encargado de ocupar el nuevo equipo | R | I | C | I | C | A | I | I
TC_25 | Interrupcion del servicio | consultar con empresas dedicadas en este ambito y ver como solucionaron ellos este problema | C | I | C | R | C | A | I | I
TC_26 | Problemas de suministro | Realizar pruebas de calidad al internet, tener varios proveedores | C | I | C | R | C | A | I | I
TC_27 | Acceso restringido | Realizar una buena documentacion sobre el uso de este nueov hardware/software o implementar sesiones de ayuda al personal encargado de ocupar el nuevo equipo | R | I | C | I | C | A | I | I
TC_28 | Desviación del proyecto | Realizar una buena documentacion sobre el uso de este nueov hardware/software o implementar sesiones de ayuda al personal encargado de ocupar el nuevo equipo | R | I | C | I | C | A | I | I

## Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Riesgo | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).