## Carta Gantt
Carta Gantt caso ferretería FERME Iteración 1
Integrantes: | Abril Castro Rodrigo Gutérrez
|  |  | Marzo | [16 empty] | Abril
| Detalle actividad | Responsable | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Análisis | Creación carta gantt | Abril Castro | bar: Marzo 29
| Recepción del caso | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Marzo 25
| Organización del equipo | Rodrigo Gutiérrez | bar: Marzo 26
| Definición de requerimientos generales de proyecto | Abril Castro | bar: Marzo 27; Marzo 29
| Captura de requerimientos funcionales | Abril Castro | bar: Marzo 29 to Marzo 31
| Documento preliminar de requerimientos | Abril Castro | bar: Marzo 30 to Abril 1
| Análisis de requerimientos | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Marzo 31
Diseño | Diseño de Casos de Uso | Rodrigo Gutiérrez | bar: Marzo 30 to Abril 3; Abril 5
| Diagrama de Casos de Uso | Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 1 to Abril 3; Abril 5
| Plantillas de Casos de Uso | Abril Castro | bar: Abril 6 to Abril 10
| Informe presentación del caso | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 9 to Abril 10; Abril 12
| Diagramas de Actividad | Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 12 to Abril 15
| Diseño de base de datos | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 15 to Abril 17; Abril 19 to Abril 20
| Modelamiento de base de datos | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 21 to Abril 24
| Mockups del sistema | Abril Castro | bar: Abril 22 to Abril 24; Abril 26 to Abril 27
| Creación de Script de base de datos | Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 26 to Abril 30