## Hoja 1
NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Gestión Odontológica LINDA SONRISA |  |  | Siglas del Proyecto: SGOLS
Etapa | Acción | Descripción | Responsables
Análisis | Entrevista con Cliente | Se realiza una entrevista con el Cliente, de la cual está encargado el Jefe de Proyecto | TODOS
| Recopilación de Requerimientos | Se realiza después de la entrevista la recopilación de todos los requerimientos. | TODOS
| Análisis de Requerimientos | Se realiza un análisis de los requerimientos recopilados. | TODOS
| Verificación de Requerimientos | Se verifica que todos los requerimientos estén bien y que sean los que realmente piden. | TODOS
| Categorización de Requerimientos | Se categorizan los requerimientos funcionales y no funcionales. | TODOS
| Estudio de Factibilidad | Se realiza el documento de viabilidad para estimar costo y realización del Proyecto. | TODOS
| Documentación Fase Análisis | Por todas las acciones se va recopilando documentación. | TODOS
Diseño | Establecer Casos de Uso | Se establecen los casos de uso, con ayuda a la recopilación de requerimientos realizada en la Etapa Análisis. | YERKO ARREDONDO
| Modelo de Entidades | Se realiza el Modelo de Entidades. | ENZO LOPEZ
| Modelo Relacional | Se realiza el Modelo Relacional. | ENZO LOPEZ
| Diagrama de Clases | Se realiza el Diagrama de Clases, teniendo el Modelo Relacional. | ENZO LOPEZ
| Diagramas de Objetos | Se realiza el Diagrama de Objetos. | ENZO LOPEZ
| Diagrama de Actividad | Se realiza el Diagrama de Actividad, teniendo los Casos de Uso. | LAURA MERINO
| Mockup | Se realizan Mockup. | LAURA MERINO
| Documentación Fase Diseño | Por todas las acciones se va recopilando documentación. | YERKO ARREDONDO
Codificación | Scripts de Base de Datos | Se crean los scripts de Base de Datos. | ENZO LOPEZ
| Desarrollo de módulos | Comprende los módulos detallados a continuación. | TODOS
| Módulo Login Web | Se realiza Modulo Login, en el cual los usuarios pueden autenticarse en la página. | YERKO ARREDONDO
| Módulo de Reservas de Horas | Se realiza Modulo de Reservas de Horas, en el cual los usuarios autorizados pueden reservar y realizar gestión de sus reservas. | YERKO ARREDONDO
| Módulo de Verificación de Hora Reservada | Se realiza Módulo de Verificación de Hora Reservada, la cual los usuarios autorizados pueden verificar sus horas reservadas. | YERKO ARREDONDO
| Módulo CRUD servicios | Se realiza Módulo CRUD de servicios, en el cual se realiza la creación, eliminación o modificación de un servicio. | LAURA MERINO
| Módulo CRUD empleados | Se realiza Módulo CRUD de servicios, en el cual se realiza la creación, eliminación o modificación de un empleado. | LAURA MERINO
| Módulo CRUD proveedores | Se realiza Módulo CRUD de servicios, en el cual se realiza la creación, eliminación o modificación de un proveedor. | LAURA MERINO
| Módulo Inventario | Se realiza Modulo Inventario, en el cual se hacen pedidos y se registran en la base de datos, se confirman y anulan. | ENZO LOPEZ
| Módulo Estadísticas | Se realiza Modulo Estadisticas, en el cual se puede visualizar las estadísticas de pacientes atendidos anualmente. | ENZO LOPEZ
| Documentación Fase Codificación | Por todas las acciones se va recopilando documentación. | TODOS
Pruebas | Pruebas Unitarias | Se realizan Pruebas Unitarias, las que se focalizan en ejecutar cada módulo y asegurar que el código funcione de acuerdo con las especificaciones. | TODOS
| Pruebas de Integración | Se realizan Pruebas de Integración, las que determinan cómo la base de datos de prueba será cargada. Verifica que las interfaces entre las entidades externas (usuarios) y las aplicaciones funcionan correctamente y que las especificaciones de diseño son alcanzadas. | TODOS
| Pruebas de Carga | Se realizan Pruebas de Carga, las que verifican el tiempo de respuesta del sistema, bajo diferentes condiciones de carga. | TODOS
| Pruebas de Usabilidad | Se realizan Pruebas de Usabilidad, las que determinan cuán bien el usuario puede usar y entender la aplicación. Identifica las áreas de diseño que hacen al sistema de difícil uso para el usuario. | TODOS
| Prueba de Desempeño | Se realizan Pruebas de Desempeño, las que aseguran la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso de datos, procesamiento y recuperación. | TODOS
| Prototipos | Se realizan los Prototipos, los cuales son un diseño rápido que se centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para el cliente o el usuario final. Este diseño conduce a la construcción de un prototipo, el cual es evaluado por el cliente para una retroalimentación. | TODOS
| Correcciones | Se realizan correcciones en base a los problemas detectados en las pruebas realizadas. | TODOS
| Documentación Fase Pruebas | Por todas las acciones se va recopilando documentación. | TODOS
Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo | Se realiza el Mantenimiento Preventivo, el cual consiste en la revisión constante del software para detectar posibles focos de problemas que puedan surgir en el futuro. | TODOS
| Mantenimiento Predictivo | Se realiza el Mantenimiento Predictivo, el cual consiste en evaluar el flujo de ejecución de la página web para predecir con certeza el momento en el que se producirá la falla, y así determinar cuándo es adecuado realizar los ajustes correspondientes. | TODOS
| Mantenimiento Perfectivo | Se realiza el Mantenimiento Perfectivo, el cual consiste en adaptar la página web, basado en el requerimiento o característica que algún usuario pueda solicitar. | TODOS
| Mantenimiento Adaptativo | Se realiza el Mantenimiento Adaptativo, el cual consiste en modificar el entorno de uso de la página web para mantener su plena funcionalidad en la nuevas condiciones. | TODOS
| Manual de Usuario | Se realiza el Manual de Usuario, el cual ayuda al usuario a comprender las funcionalidades y características de la página. | TODOS
| Manual de Instalación | Se realiza el Manual de Instalación, el cual debe especificar los requerimientos de hardware y software necesarios para el correcto funcionamiento del sistema Posteriormente, describe cada uno de los pasos necesarios para la configuración e ingreso a la página. | TODOS