## Hoja 1
Resumen de riesgos
Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
Recursos | Riesgo de Proyecto | 1% | Marginal | Se tendrá que asignar nuevos roles dentro del equipo de proyecto, esto no sera problema ya que al se un grupo de pocos integrantes, estan capacitados para tomar mas de un solo rol.
Presupuesto | Riesgo de Negocio | 5% | Crítica | Se tendrá que obtener prontamente el/los recurso/s faltante/s y esto quizas provoque un retraso en la agenda del proyecto. Por lo cual ya se tiene una accion de mitigación para ese riesgo.
Agenda | Riesgo de Proyecto | 10% | Marginal | Se tendrá que estimar nuevos tiempo y lo más probable alargar el tiempo de entrega y modificar Carta Gantt. Se tendra en cuenta los las fechas importantes del proyecto.
Requerimientos | Riesgos Técnicos | 5% | Crítica | Se tendrá que, modificar y reestructurar el Proyecto. Lo que no es problema ya que se crea un proyecto para modificaciones e iniciativas nuevas. Todos esto requerira mas tiempo, por lo que ya tenemos una acción de mitigación para ese riesgo.
Interfaz | Riesgos Técnicos | 5% - 10% | Despreciable | Se tendrá que modificar el aspecto del proyecto. Esto requerira poco tiempo ya que el equipo completo esta capacitado para realizar cambios en la interfaz.